Nr. 11582 din  31.12.2022										                                                                 APROB

INSPECTOR  ȘCOLAR  GENERAL

Prof. drd. SABIN-GAVRIL  PĂȘCAN

REGISTRUL RISCURILOR1

COMPARTIMENTUL:  MANAGEMENT, CURRICULUM  ȘI  INSPECȚIE ȘCOLARĂ DIN CADRUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ, LA  31.12.2022

# Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș – inspector şcolar general prof.drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

# Inspectori şcolari generali adjuncți (prof.dr. Fănică Niță, prof. Antal Levente Mihaly)

| Nr. Crt. | Obiective/ activităţi |  | Riscuri identificate |  |  | Risc inerent |  |  |  |  |  |  |  | Strategia adoptată (Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente) |  |  | Risc rezidual |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | I | E |  |  |  |  |  | P |  |  | I |  |  | E |  |  |  |
| 1. | Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel județean |  | Neîntocmirea și nerealizarea la termen a raportului privind starea învăţământului preuniversitar din județul Mureș. |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | Constituirea și emiterea comisiei de elaborare a rapoartelor; realizarea diagnozei mediului educațional județean prin analiza nevoilor individuale și de grup ale beneficiarilor serviciilor educaționale la nivel local/județean. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Comisia desemnată pentru realizarea diagnozei la nivel de ISJ |
| 2. | Elaborarea strategiei şi a politicilor educaţionale judeţene în acord cu cele ale ministerului educaţiei. |  | Elaborarea ofertei educaţionale, a planurilor operaționale, a strategiei şi a politicilor educaţionale judeţene, ignorând cele ale ME. |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 9 |  |  | Elaborarea strategiei educaționale județene convergent cu direcțiile de acțiune formulate în programul de guvernare și dezvoltare economică. |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Conducerea Comisia SCMI |
|  |  |  | Lipsa transparenţei decizionale la nivelul I.Ş.J. Mureș. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Elaborarea strategiei educaționale județene în mod transparent, prin colaborarea cu toți partenerii instituționali și sociali relevanți la nivel județean și cu respectarea principiilor echității și al nondiscriminării. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia SCMI Comisia de etică |  |
| 3. | Întocmirea și elaborarea planului managerial al Inspectoratului Școlar Județean Mureș |  | Controlul și monitorizarea deficitară a îndeplinirii obiectivelor şi a indicatorilor de performanță prevăzuți în planul managerial. | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | Actualizarea documentelor privind misiunea, viziunea și atribuţiile structurilor organizatorice ale ISJ; controlul realizării activităţilor stabilite pentru atingerea obiectivelor. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Comisia SCMI |  |
| 4. | Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean și a ofertei educaționale prin corelarea propunerilor unităților de învățământ, operatorilor economici, etc. |  | Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate cu prevederile OME 6217/2022. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Respectarea prevederilor OME nr. 6217/2022, a calendarului stabilit; Respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | Conducerea Comisia SCMI Compartiment Reţea şcolară |  |
| 5. | Intensificarea gradului de consultare și de participare/implicare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul de stat, dual și profesional. |  | Neconsultarea factorilor interesați în realizarea și fundamentarea ofertei educaționale la nivel de județ și neținând seama de principiul diversității și al egalității de șanse. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Elaborarea ofertei educaționale prin consultarea factorilor interesați și pe baza planului de școlarizare județean aprobat. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia SCMI Compartiment Reţea şcolară |  |
| 6. | Întocmirea și elaborarea bugetului inspectoratului școlar, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor. |  | Nefundamentarea și nejustificarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Respectarea ți plicarea legislaţiei privind elaborarea bugetului şi verificarea periodică a etapelor şi a termenelor necesare. |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |
|  |  |  | Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficienţă a bazei materiale existente și a fondurilor alocate. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Elaborarea procedurilor privind utilizarea bazei materiale şi a fondurilor alocate. |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |
| 7. | Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în numărul de personal şi în bugetul aprobat; verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ. |  | Lipsa măsurilor pentru încadrarea în bugetul aprobat. | 2 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  | Identificarea acțiunilor, obiectivelor și proiectelor de finanțare. Lista de cheltuieli proprii ale inspectoratului școlar este analizată și aprobată în consiliul de administrație, în acord cu planul managerial. |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil Consiliul de administrație Audit intern |  |  |  |
| 8. | Respectarea și îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al inspectoratului şcolar, prin inițierea de programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile legale în vigoare. |  | Nerespectarea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al inspectoratului şcolar. | 4 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  | Repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu se realizează în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate. |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil Auditorul intern |  |  |  |
| 9. | Organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație al inspectoratului școlar și a comisiilor constituite la nivelul instituției. |  | Funcționarea consiliului de administraţie fără respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare și a Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Adoptarea unor hotărâri eronate, care exced prevederilor legale. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Respectarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratului şcolar. Emiterea deciziilor în baza hotărârilor CA. Revizuirea ROI, RI, Regulamentului propriu de funcţionare a CA. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA R |  |  |  |
| 10. | Repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului şcolar. |  | Neîndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de către unii angajați. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Monitorizarea de către conducătorii instituției, a modului în care salariații realizează sarcinile Actualizarea fişelor de post; revizuirea ROFUIP şi ROI; determinarea sarcinilor la nivelul posturilor în funcție de nivelul de calificare a postului. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Responsabilii comisiilor constituite |  |  |  |
| 11. | Monitorizarea realizării atribuţiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului şcolar, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate. |  | Nerespectarea termenelor realizării unor atribuții primite, ca urmare a lipsei de supraveghere a modului de realizare a sarcinilor. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Elaborarea de instrumente de monitorizare a modului în care salariații îndeplinesc atribuțiile din fișele de post. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Responsabilii comisiilor constituite Comisia SCMI |  |  |  |
| 12. | Stabilirea şi luarea de măsuri corespunzătoare privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei. |  | Producerea de accidente, ca urmare a nerespectării normelor de protecție a muncii. | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Prelucrarea periodică a Regulamentului intern și a normelor de securitate și protecție a muncii. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia PSI Comisia SSM |  |  |  |
| 13. | Recrutarea şi selectarea personalului din inspectoratul şcolar/din unitățile de învățământ. |  | Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal necalificat conform cerinţelor posturilor. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor cu respectarea prevederilor metodologiilor în vigoare. Elaborarea de proceduri în acest sens. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Comisiile de concurs |  |  |  |
| 14. | Implementarea și monitorizarea planului managerial al ISJ Mureș. |  | Monitorizarea lipsită de continuitate a realizării obiectivelor strategice stabilite prin planul managerial. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Identificarea riscurilor, stabilirea acțiunilor pentru realizarea obiectivelor; tratarea acestora, elaborarea de instrumente de control. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia de elaborare Comisia SCMI |  |  |  |
| 15. | Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi alte activităţi de formare. |  | Prestarea unor servicii de slabă calitate de către unele cadre didactice, ca urmare a neparticipării la programe de formare. | 2 |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | Elaborarea planului de dezvoltare la nivel județean; colaborarea cu CCD Mureș și alte centre de formare, pentru cuprinderea unui număr mai mare de cadre didactice la programele de formare. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Inspector școlar DRU Conducerea |  |  |  |
| 16. | Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naţionale. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenul de bacalaureat național și examenele de certificare a calificării profesionale. |  | Monitorizarea lipsită de substanță și seriozitate, a pregătirii elevilor pentru susţinerea examenelor naţionale. | 2 |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | Cuprinderea, în planurile anuale/modulare de inspecții a temelor privind pregătirea elevilor pentru examenele naționale. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Inspectorii școlari Comisia SCMI |  |  |  |
| 17. | Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii. |  | Neracordarea învăţământului profesional şi tehnic la piaţa muncii. | 2 |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | Propunerea, în planul de școlarizare, de clase pentru învățământul profesional în și impulsionarea dezvoltării învățământului dual. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic. |  |  |  |
| 18. | Coordonarea funcţionării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului şcolar: Casa Corpului Didactic, Palatul, Cluburile elevilor şi cluburie sportive şcolare. |  | Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului şi misiunii entităţii. | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | Revizuirea organigramei în acord cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISJ şi transmiterea acesteia, spre aprobare, ME. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Membrii CA Comisia SCMI |  |  |  |
|  |  |  | Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a structurilor nu se regăseşte în statul de funcţii al entităţii şi nu se realizează cu respectarea concordanţei dintre natura posturilor şi a competenţelor profesionale şi manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor stabilite. | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | Entitatea asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le stabilește sarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentru ameliorarea pregătirii profesionale a angajaţilor; elaborarea statelor de funcţii şi de personal. Verificarea, prin inspecție școlară, a activității CCD și conexelor. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Comisia SCMI Compartiment Normare- salarizare Consilierul juridic |  |  |  |
| 19. | Repartizarea resurselor financiare şi materiale |  | Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Respectarea prevederilor legale privind repartizarea resurselor financiare şi materiale; elaborarea de proceduri; achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare; service pentru mentenanța echipamentelor din dotare. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil şi tehnic- administrativ |  |  |  |
| 20. | Respectarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite. |  | Situaţiile financiare anuale nu sunt însoţite de rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate şi la cele obţinute. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Monitorizarea situațiilor din teritoriu. Elaborarea rapoartelor anuale. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |  |  |
| 21. | Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare. |  | Utilizarea ineficientă a fondurilor. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Respectarea procedurilor privind gestiunea financiară. |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |  |  |
| 22. | Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație. |  | Execuția bugetară nu este verificată la nivelul conducerii instituției. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Verificarea execuției bugetare de către inspectorul școlar general; prezentarea trimestrială/anuală a execuției bugetare în CA |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |  |  |
| 23. | Asigurarea gestionării şi administrării, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului inspectoratului şcolar. |  | Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ nu se realizează conform prevederilor legale în vigoare. | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |  |  |
| 24. | Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi a procedurilor administrative unitare. |  | Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice este deficitară. | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Respectarea procedurilor specifice. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment financiar- contabil |  |  |  |
| 25. | Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ. |  | Întocmirea eronată a statului de funcţii al inspectoratului şcolar. Întocmirea eronată a statelor de plată pentru personalul propriu al inspectoratului școlar. Nerealizarea indicatorilor de normare-salarizare. | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | Respectarea procedurilor specifice. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Compartiment normare- salarizare și financiar- contabil |  |  |  |
| 26. | Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educaţiei pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ. |  | Nealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de ME. | 1 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  | Aplicarea strictă a prevederilor Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic Ocuparea posturilor prin concurs, potrivit normelor legale în vigoare,. Realizarea normării personalului didactic auxiliar și nedidactic cu încadrarea în costul standard per elev. |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Conducerea Compartiment Managementul resurselor umane Consilier normare-salarizare. |  |  |  |
| 27. | Asigurarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe. |  | Neîncadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale. | 1 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  | Verificarea periodică, în temeiul legislaţiei în vigoare, a unităţilor de învăţământ, în vederea încadrării în numărul de personal şi în bugetul aprobat. |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Conducerea Compartiment Plan şcolarizare- reţea şcolară Auditul intern |  |  |  |
| 28. | Verificarea încadrării în numărul de personal şi în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ai unităţilor conexe din judeţ. |  | Verificarea formală a încadrării unităților de învățământ în numărul de personal şi în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite. | 2 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  | Verificarea periodică, în temeiul legislaţiei aplicabile, a unităţilor de învăţământ privind încadrarea în bugetul aprobat. |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Conducerea Compartiment Plan şcolarizare- reţea şcolară – normare- salarizare Auditul intern |  |  |  |
| 29. | Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informaţiei colectate. Constituirea şi actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului şcolar. |  | Nerealizarea rapoartelor anuale la nivelul tuturor compartimentelor şi comisiilor constituite în cadrul ISJ. | 2 |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | Verificarea elaborării rapoartelor periodice la nivelul tuturor compartimentelor; elaborarea de planuri de măsuri |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Comisia SCMI |  |  |  |
| 30. | Dezvoltarea sistemului de control intern al instituţiei. | Neimplementarea sistemului de control intern al instituţiei în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  | 16 | Constituirea comisiei SCMI prin decizie internă; dispunerea măsurilor necesare pentru dezvoltarea SCMI, inclusiv a Registrului riscurilor şi a procedurilor operaţionale; analiza, aprobarea şi transmiterea la ME a situaţiilor cerute. |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | Conducerea Comisia SCMI Toţi angajaţii |  |  |
| 31. | Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operaţională a activităţilor. | Imposibilitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de absenţă a conducătorului instituţiei. |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 | Inventarierea situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și întocmirea un plan de continuitate a activității; respectarea procedurii privind delegarea de competenţe/sarcini |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia SCMI |  |  |
| 32. | Motivarea personalului. | Acordarea eronată a gradaţiilor de merit/premii/distincţii. Înregistrarea de reclamaţii, petiţii în acest sens. |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 9 | Aplicarea metodologiilor în vigoare privind acordarea de premii, distincţii etc. |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Conducerea Membrii CA Consilierul juridic |  |  |
| 33. | Medierea conflictelor/ soluţionarea petiţiilor. | Nerezolvarea la termen, a petiţiilor înregistrate la ISJ. Soluţionarea eronată a acestora. |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 | Aplicarea procedurii privind soluţionarea petiţiilor; controlul respectării termenelor. |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia SCMI MI |  |  |
| 34. | Evaluarea performanțelor personalului inspectoratului școlar și a managementului unităților de învățământ. | Evaluarea formală a personalului din subordine. |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 | Realizarea evaluării anuale a personalului, în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare; comunicarea, în scris, a calificativelor. |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Consilierul juridic |  |  |
| 35. | Monitorizarea aplicării şi respectării actelor emise de Ministerul Educaţiei şi a activităţii şcolare din județ | Emiterea unor decizii greșite fără respectarea legislației. |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 16 | Documentarea permanentă privind legislaţia în vigoare; asigurarea legalităţii de către consilierul juridic. |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | Conducerea Membrii CA Consilierul juridic |  |  |
| 36. | Monitorizarea încadrării unităţilor de învăţământ cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. | Încadrarea greşită pe unele posturi. |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 16 | Evitarea producerii erorilor prin aplicaresa strictă a prevederilor metodologiei privind mobilitatea personalului didactic |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | Conducerea Managementul resurselor umane |  |  |
| 37. | Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar și a fenomenelor de violență. | Creșterea riscului de abandon școlar. |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Monitorizarea, prin inspecție școlară, a implementării măsurilor propuse de unitățile de învățământ. Implementarea de proiecte cu finanțare europeană având ca obiectiv prevenirea părăsirii timpurii a școlii. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Inspectorii școlari |  |  |
| 38. | Monitorizarea programelor guvernamentale: Bani de liceu, Euro200, Burse profesionale, A doua șansă, Școală după Școală, Rechizite etc. | Nerespectarea metodologiilor privind programele guvernamentale. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Elaborarea de proceduri specifice; aplicarea acestora. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Comisiile constituite |  |  |
| 39. | Aprobarea și monitorizarea învățământului la domiciliu. Echivalarea studiilor efectuate de elevi în străinătate. Monitorizarea modului de înscriere a elevilor în evidențele școlare și a modului de integrare a acestora în sistemul de educație românesc. | Creșterea riscului de abandon școlar. |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Elaborarea de proceduri specifice; aplicarea acestora. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Inspectorii școlari cu atribuții în domeniu |  |  |
| 40. | Organizarea examenelor și concursurilor naționale cu respectarea legislației în vigoare. | Organizarea deficitară a examenelor naţionale. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Respectarea procedurilor privind organizarea examenelor naţionale; instruirea responsabilă a tuturor factorilor implicaţi |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisiile de examen |  |  |
|  |  | Candidaţi neînscrişi în aplicaţie sau opţiuni notate eronat. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Coordonarea informaticienilor de către persoana responsabilă cu comunicarea virtuală |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisiile de examen |  |  |
|  |  | Neasigurarea supravegherii candidaţilor. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Motivarea cadrelor didactice pentru participarea la examenele naţionale |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisiile de examen |  |  |
|  |  | Apariţia fraudelor. |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Prelucrarea normelor privind etica şi inegritatea |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisiile de examen |  |  |
| 41. | Monitorizarea aplicării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial. | Neimplementarea unui sistem de control intern eficient. |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Exercitarea controlului pe verticală; controlul parcurgerii celor 10 etape de implementare la nivelul instituţiei. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Comisia SCMI Şefii de compartimente |  |  |
| 42. | Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative şcolare. | Întocmirea eronată a documentelor şcolare şi a actelor de studii în instituţiile de învăţământ. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Planificarea de inspecţii tematice pentru monitorizarea modului de completare a documentelor şcolare şi a actelor de studii. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Inspectorii şcolari |  |  |
| 43. | Verificarea modului de soluţionare a sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor | Sesizări, petiţii, reclamaţii rămase fără răspuns, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 8 |  |  | Respectarea procedurii privind soluţionarea petiţiilor |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Persoanele nominalizate |  |  |
| 44. | Monitorizarea şi evaluarea calităţii activităţilor instructiv-educative din unităţile de învăţământ/unităţi conexe din teritoriu. | Desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative de slabă calitate. |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | Programarea de inspecţii generale şi tematice pentru monitorizarea desfăşurării activităţilor instructiv- educative. |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | Conducerea Inspectorii şcolari |  |  |
| 45. | Evaluarea performanţelor managementului unităţilor de învăţământ şi a unităţilor conexe. | Evaluarea formală a performanţelor managementului unităţilor de învăţământ şi a unităţilor conexe. Posibilitatea înregistrării de reclamaţii. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Evaluarea anuală a directorilor şi a personalului ISJ în conformitate cu legislaţia în vigoare. Elaborarea de proceduri specifice. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Management instituţional |  |  |
| 46. | Asigurarea fluxului informaţional la nivelul sistemului de învăţământ judeţean | Neasigurarea transparenţei decizionale. |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 12 |  |  | Comunicarea decizilor, hotărârilor adoptate în CA, publicarea pe site a informaţiilor de interes public. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Secretar CA Comisia SCMI Compartiment informatizare |  |  |
| 47. | Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali, autorităţile locale şi mass-media. | Parteneriate formale. |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | Încheierea de parteneriate cu partenerii sociali; monitorizarea desfăşurării activităţilor stabilite prin acordurile de parteneriat. |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | Conducerea Inspectorii şcolari Responsabili compartimente |  |  |
| 48. | Colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare | Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate. |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 9 |  |  | Derularea de parteneriate funcționale. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Inspectorii şcolari Responsabili compartimente |  |  |
| 49. | Realizarea comunicării cu mass- media prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public. | Nerespectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public. |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 9 |  |  | Elaborarea de proceduri specifice și aplicarea acestora. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Conducerea Responsabil compartiment |  |  |
| 50. | Analizarea necesităţilor de pregătire a personalului din inspectoratul şcolar, unităţile de învăţământ/unităţi conexe. | Exercitarea deficitară a atribuţiilor, de către unii angajaţi. |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 16 |  |  | Stabilirea clară a atribuţiilor, prin fişele de post și comunicarea acestora tuturor angajaţilor; Exercitarea controlului periodic privind realizarea obiectivelor de către aceştia. |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Conducerea Responsabili compartimente Structura SCMI |  |  |

1 Registrul general al riscurilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureș este constituit prin acceptarea tuturor Registrelor riscurilor elaborate/ revizuite la finalul anului 2022 în cadrul domeniilor funcționale/ compartimentelor cuprinse în structura organizatorică a instituției.

2. Domeniul Curriculum şi inspecţie şcolară (inspectori școlari pe discipline de specialitate)

| Nr. Crt. | Obiective/activităţi | Riscuri identificate | Risc inerent |  |  | Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente | Risc rezidual |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Realizarea graficului unic de inspecţii la nivelul ISJ Mureș. | Nerealizarea graficului unic de inspecţii şi a graficului propriu de inspecţii al fiecărui inspector. | 2 | 4 | 8 | Stabilirea clară a obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari Comisia SCMI |
| 2. | Elaborarea de proceduri pentru activitatea specifică inspectorilor şcolari pentru Curriculum şi inspecţie şcolară. | Desfăşurarea inadecvată a activităţilor, fără respectarea clară a unor proceduri pentru inspecţia şcolară. | 2 | 4 | 16 | Respectarea regulamentului inspecţiei şcolare; stabilirea atribuţiilor membrilor echipei de inspecţie; elaborarea de proceduri formalizate. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari Structura SCMI EGR |
| 3. | Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodişti al ISJ Mureș. | Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodişti ai ISJ. | 1 | 2 | 4 | Elaborarea procedurii privind organizarea concursului şi respectarea strictă a acesteia. | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari Comisia de concurs |
| 4. | Monitorizarea utilizării soft-urilor educaţionale şi a platformelor de e-learning în procesul de predare- învăţare-evaluare. | Neutilizarea soft-urilor educaţionale în procesul de predare-învăţare- evaluare. | 2 | 2 | 4 | Monitorizarea utilizării soft-urilor educaţionale. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul școlar pentru informatică |
| 5. | Monitorizarea elaborării CDŞ la nivelul unităţilor şcolare. | Aplicarea eronată a CDŞ nivelul unităţilor de învăţământ. | 2 | 4 | 12 | Monitorizarea unităţilor şcolare privind aplicarea procedurii CDŞ, postată pe site-ul ISJ. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 6. | Avizarea programelor de curs opţional. | Neavizarea programelor de opţional. | 2 | 2 | 4 | Instruirea cadrelor didactice, la activităţile metodice, în vederea elaborării corecte a programelor de opţional. | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari |
| 7. | Monitorizarea modului în care unităţile de învăţământ efectuează recensământul copiilor la nivelul judeţului in vederea propunerii unei prognoze corecte în următorii ani. | Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor la nivel judeţean. | 2 | 3 | 9 | Instruirea cadrelor didactice privind activitatea de recenzare a copiilor, în vederea evitării raportării unor situaţii statistice eronate, care să conducă în timp la reducerea efectivelor de elevi. | 1 | 3 | 3 | Inspectorii şcolari Rețea școlară |
| 8. | Realizarea graficului propriu de inspecţii, de către fiecare inspector şcolar din cadrul domeniului Curriculum şi inspecţie şcolară. | Nerealizarea graficului propriu de inspecţii. | 2 | 2 | 4 | Verificarea, de către inspectorul general adjunct, a graficelor de inspecţii; înregistrarea acestora la secretariat. | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari Comisia SCMI |
| 9. | Realizarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ME. | Nerealizarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ME. | 2 | 2 | 4 | Elaborarea de proceduri formalizate și a grilelor de monitorizare. | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari |
| 10. | Valorificarea inspecţiilor şcolare. | Slaba valorificare a inspecţiilor şcolare | 1 | 2 | 4 | Comunicarea, în şedinţele cu directorii, a concluziilor inspecţiilor | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari |
|  |  | Scăderea calităţii educaţiei, rezultate slabe obţinute de elevi şi profesori | 1 | 3 | 9 | Stabilirea unui plan de măsuri monitorizat strict, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 11. | Monitorizarea programului „A doua şansă” şi a programului „Şcoală după şcoală”. | Derularea deficitară a programelor „A doua şansă” şi „Şcoală după şcoală”. | 2 | 4 | 12 | Elaborarea graficului de monitorizare; Respectarea procedurilor elaborate. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari Responsabilprogram |
| 12. | Monitorizarea programelor de educaţie remedială pentru elevii aflaţi în situaţii de risc. | Nerealizarea activităţilor de educaţie remedială pentru elevii aflaţi în situaţie de risc. | 1 | 4 | 16 | Verificarea modului de desfăşurare a activităţilor. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 13. | Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului şcolar şi a absenteismului. | Creşterea abandonului şcolar. | 2 | 4 | 16 | Elaborarea de grafice de monitorizare. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 14. | Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare. | Organizarea deficitară a concursurilor şi olimpiadelor şcolare; vicierea rezultatelor elevilor. | 2 | 4 | 12 | Respectarea regulamentelor, formarea cadrelor didactice pentru elaborarea de subiecte şi evaluarea concurenţilor. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 15. | Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. | Posibilitatea apariţiei tentativelor de fraudă şi a fraudelor. | 3 | 4 | 16 | Instruirea tuturor cadrelor didactice implicate, în vederea evitării producerii fraudelor. Respectarea procedurilor. | 1 | 4 | 4 | Membrii comisiilor de examen |
| 16. | Realizarea, de către fiecare inspector, a bazei de date privind cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat şi grade didactice. | Crearea unei baze de date eronate. | 3 | 4 | 12 | Comunicarea cu inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea corelării datelor statistice. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 17. | Organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice înscrise la examene pentru titularizare, definitivat, grade didactice. | Întârzieri în organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice. | 2 | 2 | 4 | Colaborarea cu CCD şi universități și alte centre de formare, în vederea realizării de programe de formare avizate/ acreditate ME | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari Profesorii metodişti |
| 18. | Dezvoltarea sistemului de informare periodică pe site-ul IŞJ, cât şi utilizând serviciul de ftp | Postarea incompletă a informațiilor. | 2 | 2 | 4 | Realizarea unei proceduri privind informarea periodică la nivelul ISJ Mureș. | 1 | 2 | 2 | Responsabilii sistemului de informare site |
| 19. | Monitorizarea modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competenţelor elevilor. Organizarea simulărilor la disciplinele de examen de bacalaureat. | Rezultate slabe ale elevilor la examenele naţionale. | 3 | 3 | 9 | Monitorizarea, de către inspectorii şcolari, a desfăşurării eficiente a programelor de pregătire a elevilor pentru evaluările/ examenele naţionale. | 1 | 3 | 3 | Inspectorii şcolari |
| 20. | Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achiziţiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării. | Activităţi didactice ineficiente. | 2 | 4 | 16 | Stabilirea de inspecţii tematice privind aplicarea achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 21. | Postarea, pe site-ul ISJ a ordinelor/metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. | Instruirea deficitară și neinformarea factorilor interesaţi cu privire la ordinele/ metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale. | 2 | 3 | 6 | Stabilirea unei proceduri simple privind modul de postare pe site şi structura informaţiilor; acordul conducătorului instituţiei. | 1 | 3 | 3 | Inspectorii şcolari Responsabilii sistemului de informare site |
| 22. | Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale cu respectarea prevederilor legale. | Apariţia unor disfuncţionalităţi în organizarea examenelor naţionale. | 2 | 4 | 12 | Evitarea disfuncţionalităţilor prin respectarea cu stricteţe a procedurilor. | 1 | 4 | 4 | Membrii comisiilor de examen |
| 23. | Elaborarea graficului activităţilor metodice modulare. | Elaborarea cu întârziere a graficului; absenţa unui număr mare de profesori de la activităţile metodice. | 2 | 4 | 8 | Transmiterea, în unităţile şcolare, a măsurilor adoptate la nivelul ISJ, pentru cadrele didactice care lipsesc frecvent. | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari |
| 24. | Monitorizarea şi evaluarea activităţilor organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun” | Desfăşurarea unor activităţi formale | 2 | 3 | 6 | Programarea de inspecţii tematice pe tema monitorizării activităţilor educative | 1 | 3 | 3 | Inspectorii şcolari |
| 25. | Elaborarea calendarului acţiunilor educative (CAE) | Nerealizarea la termen a calendarului | 1 | 2 | 4 | Stabilirea de proceduri clare privind criteriile de evaluare şi a termenelor de depunere a dosarelor | 1 | 2 | 2 | Comisia de evaluare proiecte |
| 26. | Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităţilor şcolare pentru reducerea abandonului şcolar | Părăsirea timpurie a sistemului de educaţie | 3 | 4 | 12 | Aplicarea prevederilor strategiei naţionale de prevenire a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie | 1 | 4 | 4 | Conducerea Inspectorii şcolari |
| 27. | Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local şcoală – familie - elev, şcoală-autorităţi locale privind responsabilităţile pe linia asigurării succesului şcolar şi a unei frecvenţe corespunzătoare | Neincluderea familiei şi a comunităţii locale în activităţile şcolare | 2 | 2 | 4 | Verificarea activităţilor derulate în cadrul parteneriatelor încheiate la nivelul unităţilor şcolare | 1 | 2 | 2 | Conducerea Inspectorii şcolari |
| 28. | Evaluarea Resurselor educaționale deschise. | Nerespectarea termenelor de evaluare prevăzute în procedura specifică. | 2 | 3 | 6 | Elaborarea procedurii specifice și aplicarea acesteia. | 1 | 3 | 3 | Conducerea Inspectorii şcolari |

3. Domeniul Management – Managementul resurselor umane (inspector școlar prof. Urzică Liliana-Aida, prof. Bendriș Daniel)

| Nr. Crt. | Obiective/activităţi | Riscuri identificate | Risc inerent |  |  | Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente | Risc rezidual |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Studierea și aplicarea metodologiei, privind mișcarea personalului didactic conform OME 6218/2022. | Realizarea incorectă a proiectului de încadrare. | 1 | 4 | 12 | Aplicarea metodologiilor în vigoare; elaborarea de proceduri; verificarea proiectelor de încadrare de către comisia de mobilitate | 2 | 4 | 8 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 2. | Restructurarea şi reorganizarea reţelei de învăţământ din judeţ în acord cu dinamica, cu deplasările populaţiei şcolare, cu evoluţia economică a judeţului. | Diminuarea normelor didactice. Nesoluționarrea situațiilor de restrângere de activitate. | 2 | 4 | 16 | Identificarea de soluții pentru asigurarea catedrelor titularilor. | 1 | 4 | 4 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 3. | Aplicarea planurilor cadru în învăţământul preuniversitar pentru realizarea încadrării cu personal didactic a unităţilor de învăţământ. | Aplicarea eronată a planurilor cadru. | 2 | 4 | 12 | Respectarea metodologiilor; instruirea directorilor de şcoli. | 1 | 4 | 8 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 4. | Aprobarea curriculum-urilor la decizia şcolii în condiţiile regăsirii de opţionale în schemele de încadrare a personalului didactic | Alocarea incorectă a orelor din CDŞ. | 1 | 4 | 8 | Instruirea directorilor, în vederea aplicării corecte a planurilor cadru privind orele din TC şi din CDŞ. | 1 | 4 | 4 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 5. | Stabilirea unui program de lucru judicios care să conducă la un raport optim între timpul de documentare, timpul de elaborare şi executare a lucrărilor şi timpul de control. | Nerespectarea termenelor, ca urmare a gestionării deficitare a timpului. | 1 | 2 | 4 | Respectarea termenelor şi a programărilor făcute, în funcţie de etapele de mobilitate. | 1 | 2 | 2 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 6. | Redistribuirea echilibrată a sarcinilor de lucru (atribuţii generale şi specifice) între membrii compartimentului şi a altor compartimente. | Delegarea greșită a atribuţiilor. | 2 | 3 | 6 | Stabilirea, prin fişele de post, a atribuţiilor specifice personalului MRU. | 1 | 3 | 3 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 7. | Instruirea periodică a directorilor şi secretarilor de unităţi şcolare cu privire la problematica managementului resurselor umane. | Aplicarea eronată a unor norme legislative privind încadrarea cu personal didactic. | 1 | 5 | 15 | Instruirea perioadică a personalului de conducere, în grupe mai mici numeric, pentru asigurarea eficacităţii. | 1 | 5 | 5 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 8. | Constiuirea comisiei judeţene de mobilitate şi a comisiei judeţene de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor în învăţământ. | Neconstituirea, la termen, a comisiei judeţene şi a altor comisii prevăzute în metodologie. | 2 | 2 | 4 | Respectarea termenelor stabilite prin metodologie. | 1 | 2 | 2 | Inspectorii şcolari MRU |
| 9. | Emiterea documentelor de numire pentru personalul didactic afectat de restructurarea reţelei şcolare sau de schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ. | Emiterea unor documente eronate sau în afara Calendarului. | 1 | 5 | 15 | Corelarea datelor privind rețeaua școlară cu resursele umane. | 1 | 5 | 5 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 10. | Constituirea corectă a posturilor şi catedrelor pe baza aplicării planurilor cadru la toate nivelele şi încadrarea profesorilor titulari conform studiilor, actelor de numire. | Constituirea eronată a posturilor, ca urmare a nerespectării Centralizatorului și Metodologiei. | 1 | 4 | 12 | Analiza Centralizatorului şi corelarea acestuia cu datele din aplicaţiile ME | 2 | 4 | 8 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 11. | Monitorizarea organizării concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, cât şi al consorțiilor şi a şedinţelor publice de repartizare a cadrelor didactice ( ca titulari, a detaşărilor la cerere). | Deficienţe în organizarea concursului (ex. distribuire greșită de subiecte, concursuri la nivelul unității organizate fără respectarea prevederilor legale). | 2 | 5 | 10 | Constituirea comisiei județene de monitorizare. Elaborarea de proceduri specifice Instruirea responsabilă a personalului didactic implicat în organizarea şi desfășurarea examenelor. | 1 | 5 | 5 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 12. | Identificarea disciplinelor care, în condițiile modificării planului de şcolarizare, a aplicării legislaţiei referitoare la pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat. | Neidentificarea disciplinelor deficitare în privinţa personalului didactic. | 2 | 2 | 4 | Propunerea reconversiei profesionale, acolo unde este cazul. | 1 | 2 | 2 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 13. | Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice, metodice şi de specialitate. | Întocmirea eronată a listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice, metodice şi de specialitate | 2 | 2 | 4 | Elaborarea unei baze de date reale. Monitorizarea dezvoltării resursei umane. | 1 | 2 | 2 | IȘGA Inspectorii şcolari MRU |
| 14. | Verificarea modului de întocmire, completare şi păstrare a documentelor de încadrare. | Pierderea/deteriorarea unor documente de încadrare, ca urmare a păstrării în condiţii improprii. | 1 | 4 | 12 | Respectarea procedurilor elaborate la nivelul ISJ privind circuitul documentelor | 1 | 4 | 4 | Inspectorii şcolari MRU |
| 15. | Colaborarea cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul inspectoratului | Întreruperea fluxului de informaţii la nivel intern/ extern | 1 | 3 | 9 | Respectarea procedurii privind fluxul de informaţii. | 1 | 3 | 3 | Inspectorii şcolari MRU |

4. Domeniul Management – Dezvoltarea resursei umane-DRU  (inspector școlar prof. Bărdaș Viorel)

| Nr. Crt. | Obiective/activităţi | Riscuri identificate | Risc inerent |  |  | Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente | Risc rezidual |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional de definitivare în învăţământ. | Completarea eronată a fişelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere. | 1 | 2 | 6 | Instruirea candidaților în perioada premergătoare înscrierii. Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |
| 2. | Efectuarea inspecţiilor speciale. | Nerespectarea prevederilor metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice (ex. nota minimă prevăzută, portofoliul profesorului etc.). | 2 | 3 | 6 | Pregătirea cadrelor didactice de către inspectorii şcolari pentru curriculum, consilierea cadrelor didactice de către inspectorii scolari pentru curriculum şi metodiştii ISJ. | 1 | 3 | 3 | Inspectori școlari, metodiști ISJ Inspector şcolar DRU |
| 3. | Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică a ME. | Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii. | 1 | 2 | 4 | Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |
| 4. | Organizarea şi susţinerea probei scrise. | Posibilitatea fraudării examenului. | 3 | 3 | 9 | Informarea cadrelor didactice cu privire la aplicarea procedurii de sancţionare. | 1 | 3 | 3 | Inspector şcolar DRU |
| 5. | Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor didactice. | Completarea eronată a fişelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere. | 1 | 2 | 4 | Instruirea candidaților în perioada premergătoare înscrierii Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |
| 6. | Efectuarea inspecţiilor curente şi speciale. | Calificative şi note necorespunzătoare obţinute la inspectiile curente şi speciale. | 2 | 2 | 4 | Informarea cadrelor didactice cu privire la îndeplinirea condiţiilor minime de promovare a probelor de examen. Consilierea cadrelor didactice de către inspectorii scolari şi metodiştii ISJ | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU, inspectori școlari, metodiști ISJ |
| 7. | Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradele didactice. | Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii. | 2 | 2 | 4 | Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. Elaborarea de proceduri operaționale specifice. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |
| 8. | Înscrierea cadrelor didactice în sesiunea de echivalare a studiilor. | Completarea eronată a fişelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere. | 2 | 2 | 4 | Instruirea candidaților în perioada premergătoare înscrierii Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |
| 9. | Completarea dosarelor candidaților la echivalarea studiilor | Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii | 2 | 2 | 4 | Notificarea unităților de învățământ cu privire la verificarea documentelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector şcolar DRU |

5.Domeniul Management – Proiecte educaţionale (inspector școlar prof.dr. Pășcan Ancuța Loredana )

| Nr. Crt. | Obiective/activităţi | Riscuri identificate | Risc inerent |  |  | Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente | Risc rezidual |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Proiectarea activităților specifice, în vederea asigurării calităţii elaborării și/sau implementării proiectelor, cu accent pe îndrumare şi consiliere. | Necorelarea planurilor manageriale ale unităţilor şcolare cu planul managerial al ISJ Mureș. | 2 | 4 | 12 | Instruirea directorilor si monitorizarea modului în care au revizuit/elaborat PDI/PAS. | 1 | 4 | 4 | Inspector școlar proiecte- Inspector școlar Management |
|  |  | Identificarea defectuoasă a nevoilor instituției/Identificarea unor nevoi individuale și nu a celor instituționale. | 2 | 4 | 12 | Consiliere și îndrumarea conducerii unităților de învățământ. Organizarea de sesiuni de formare | 1 | 4 | 4 | Inspector școlar proiecte- Inspector școlar Management |
|  |  | Elaborarea de către echipele manageriale din școli a unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi. | 2 | 4 | 12 | Monitorizarea modului de elaborare a documentelor manageriale și consilierea în vederea revizuirii și/sau a întocmirii corecte | 1 | 4 | 4 | Inspector școlar proiecte- Inspector școlar Management |
| 2. | Actualiza și elaborarea procedurilor pentru aplicarea coerentă a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor. | Necunoașterea procedurilor operaționale transmise de ISJ Mureș. | 2 | 2 | 4 | Publicarea procedurilor pe grupul de comunicare al responsabililor de proiecte din școli și pe site-ul ISJ Verificarea cunoașterii procedurilor, cu ocazia acțiunilor de monitorizare. | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
| 3. | Depunerea de proiecte cu finanțare europeană în termenul stabilit. | Completarea eronată a unor formulare; nerespectarea unor termene. | 2 | 2 | 4 | Sesiuni de instruire cu echipele care lucrează la scrierea proiectelor. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 4. | Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele consiliului consultativ, ale grupurilor de lucru / de proiect, ale cercurilor metodice; adaptarea, cazuală, a tematicii proiectate | Suprapunerea unor activități. | 3 | 3 | 9 | Adaptarea graficelor la calendarul evenimentelor organizate de ISJ Mureș/ precizate de MEN. | 1 | 3 | 3 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 5. | Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate unităţile de învăţământ, privind Programele naționale și europene. | Necunoașterea oportunitatilor de implicare a scolilor în diverse programe/proiecte. | 2 | 2 | 4 | Monitorizarea modului în care responsabilii pentru proiectele educaționale informează colegii și conducerea unității în legătura cu apelurile pentru depunerea de proiecte. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 6. | Realizarea unor dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul şedinţelor cu directorii, în scopul popularizării informațiilor și legislației de interes pentru managerii unităților de învățământ și pentru diverse categorii de cadre didactice privind problematica referitoare la proiectele de dezvoltare instituțională. | Participare redusă, cu impact scăzut. | 3 | 2 | 6 | Realizarea unei evidențe nominale a participării, eliberarea unor adeverințe care să certifice participarea la cercurile metodice și care pot fi utilizate la fișa de evaluare anuală. Analiza nevoilor participanților și adaptarea propunerilor la acestea. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 7. | Consilierea managerilor unităților de învățământ preuniversitar cu privire la elaborarea și/sau implementarea proiectelor | Participare redusă, cu impact scăzut. | 3 | 2 | 6 | Stabilirea unui program de consiliere în acord cu cel al managerilor. Realizarea unei evidențe nominale a participării. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |

|  | instituționale de parteneriat strategic și/sau de mobilitate prin Programul Erasmus+ |  |  |  |  | Analiza nevoilor participanților și adaptarea tematicii de consiliere la acestea. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Consilierea cadrelor didactice care fac parte din echipele de elaborare și/sau implementare a proiectelor. | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 3 | 9 | Stabilirea unui program de consiliere in acord cu cel al echipelor de elaborare și/sau implementare a proiectelor Realizarea unei evidente nominale a participării Analiza nevoilor participanților și adaptarea tematicii de consiliere. | 1 | 3 | 3 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 9. | Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+ și care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor. | Nerespectarea graficului de monitorizare. | 2 | 2 | 4 | Reprogramarea misiunilor de monitorizare. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
|  |  | Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației şi a cadrelor didactice. | 2 | 2 | 4 | Notificarea școlilor cu privire la data vizitelor de monitorizare și a grupului țintă vizat. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 10. | Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a schimburilor interculturale. | Acțiuni nerealizate și/sau ineficiente, nerespectarea planificării inițiale. | 2 | 4 | 8 | Includerea în echipele de proiect a unor membri cu competențe adecvate în domeniul non-formal. Consilierea și formarea echipelor manageriale noi, fără cunoștințele și abilitățile necesare, programarea unor vizite de monitorizare. Consiliere bugetară. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 11. | Organizare de work-shop-uri de informare-formare privind participarea la stagii de formare în ţări UE prin programul Erasmus+ . | Proiecte slabe din punct de vedere calitativ. | 2 | 2 | 4 | Programarea evenimentelor după programul obișnuit al școlii. Realizarea unei evidențe nominale a participării, eliberarea unor adeverințe care să certifice participarea la aceste stagii.. Analiza nevoilor participanților și adaptarea tematicii/agendei de lucru la acestea | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
|  |  | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 2 | 4 | Reprogramarea activităților Organizare și pregătire optima. | 1 | 2 | 2 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 12. | Constituirea în unitățile școlare a unor colective de lucru formate din echipa managerială, responsabili de catedre și CEAC, responsabili cu formarea continuă și responsabili cu proiectele educaționale în scopul elaborării, din perspectivă instituțională, a unor proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, prin Programul Erasmus+ | Proiecte slabe din punct de vedere calitativ. | 1 | 4 | 12 | Consilierea cadrelor didactice implicate. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
|  |  | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 4 | 12 | Consilierea cadrelor didactice implicate. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 13. | Diseminarea la nivelul școlilor a experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la proiecte instituționale de mobilitate în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de bune practici prin Acțiunea cheie 1, în cadrul Programului Erasmus+ | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 4 | 12 | Monitorizarea activității colectivelor de lucru. Consilierea acordata echipelor de elaborare a proiectelor. Cuprinderea la sesiuni de informare-formare a membrilor echipei. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 14. | Organizarea unor sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în scopul accesării programelor europene cu finanţare nerambursabilă. | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 4 | 12 | Consilierea acordata echipelor de elaborare a proiectelor. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 15. | Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele educaționale din unitățile școlare privind programul Erasmus+ pentru educație și formare, al Uniunii Europene. | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 4 | 12 | Programarea evenimentelor după programul obișnuit al școlii. Incurajarea participanților, sprijinirea/consilierea acestora în a repeta experiențele de succes. | 1 | 4 | 4 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 16. | Facilitarea găsirii de parteneri- instituții școlare din UE - pentru unitățile de învățământ interesate de cooperarea internațională prin proiecte în cadrul programului Comisiei Europene, Erasmus + | Eşecul realizării parteneriatelor | 2 | 3 | 12 | Programarea evenimentelor după programul obișnuit al școlii. Incurajarea participanților, sprijinirea/consilierea acestora în a repeta experiențele de succes. | 1 | 3 | 3 | Inspector Școlar - Proiecte educaționale |
| 17. | Redactarea de buletine informative, postarea pe pagina web a ISJ și responsabili_programe ISJ Mureș | Dificultate în colectarea în timp util a materialelor reflectând exemplele de bună practică din școli. | 2 | 2 | 4 | Misiuni de consiliere și sprijin. Redepunerea propunerilor de proiecte la apelurile următoare. | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
|  | a informațiilor privind oportunitățile de finanțare prin programe europene. | Materiale sumare, neatractive. | 1 | 2 | 4 | Apeluri repetate către reprezentantii legali și/sau coordonatorii de proiecte | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
| 18. | Consilierea unităților școlare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanțare europeană. | Participare redusă, cu impact scăzut. | 2 | 2 | 4 | Sprijin/consiliere in realizarea unor materiale de calitate | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
| 19. | Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin Programul Erasmus + | Nerespectarea graficului de monitorizare. | 2 | 2 | 4 | Ameliorarea calitatii proiectelor prin actiuni de consilire si redepunerea lor la apelurile următoare | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |
|  |  | Consultarea insuficientă a beneficiarilor . | 2 | 2 | 4 | Reprogramarea misiunilor de monitorizare | 1 | 2 | 2 | Inspector școlar- Proiecte educaționale |

6.Domeniul Management – Învătământ particular şi alternative educaţionale (inspector școlar Turcu Simona Elena )

| Nr. Crt. | Obiective/activităţi | Riscuri identificate | Risc inerent |  |  | Acţiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente | Risc rezidual |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Formarea unei imagini instituţionale în rândul cadrelor didactice din sistem şi promovarea reţelei de învăţământ particular şi a principiilor alternativelor educaţionale în teritoriu. | Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Mureș și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției. | 2 | 2 | 4 | Monitorizarea modului în care sunt realizate și implementate documentele manageriale. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 2. | Responsabilizarea grupurilor de lucru pentru un set de măsuri privind asigurarea calității. | Existența unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi. | 2 | 2 | 4 | Monitorizarea modului în care sunt realizate și implementate documentele manageriale. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru Alternative și înv. particular |

| 3. | Realizarea unor planuri operaţionale vizând formarea cadrelor didactice din alternativele Waldorf și Montessori. | Necuprinderea tuturor cadrelor didactice care urmează să predea în anul școlar curent, la cursuri de formare pentru alternativele din județ. | 2 | 2 | 6 | Popularizarea cursurilor și transmiterea informațiilor către instituțiile responsabile cu formarea inițială a cadrelor didactice. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Organizarea formală la nivelul unităţilor de învăţământ particular şi a celor care aplicǎ alternativele educaţionale . | Realizarea unui ROF insuficient documentat și neasumat de actorii școlii. Introducerea unor date eronate sau incomplete | 2 | 2 | 4 | Verificarea documentelor și corelarea cu legislația și cu informațiile din baza de date națională. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 5. | Elaborarea graficul inspecţiilor şcolare şi efectuarea activităților de îndrumare și control la unităţile de învăţământ care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale și particular. | Nerespectarea graficului de inspecții | 2 | 2 | 4 | Reprogramarea inspecțiilor astfel încât principalele aspecte urmărite să nu fie omise. Comasarea unor inspecții tematice. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 6. | Realizarea bazei de date şi valorificarea informaţiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional. | Pierderea unor cadre didactice titulare formate, prin transferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare. Formarea unor cadre didactice care nu se vor titulariza/transfera în anul școlar în curs. | 2 | 2 | 4 | Desfășurarea unor acțiuni de formare a cadrelor didactice în alternativele educaționale. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 7. | Marketing educaţional- iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali. | Informarea insuficientă a comunității cu privire la existența alternativelor educaționale. | 3 | 3 | 9 | Realizarea unui domeniu pe site-ul ISJ, dedicat alternativelor educaționale. | 1 | 3 | 3 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 8. | Adaptarea reţelei şcolare la evoluţia economico-socială a comunităţii-elaborarea studiului de fundamentare a planului de școlarizare. | Nerealizarea planului de școlarizare sau realizarea planului cu absolvenți ai ciclului liceal cu nivel de pregătire foarte slab. | 3 | 3 | 9 | Analiza evoluției demografice și corelarea planurilor de școlarizare cu numărul absolvenților de liceu. Consultarea tuturor actorilor implicați în realizarea proiectului planului de școlarizare. | 1 | 3 | 3 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |

| 9. | Dezvoltarea reţelei alternative educaţionale, Montessori, Waldorf, etc. | Lipsa cadrelor didactice specializate, care pot preda în pluralism educaţional. Lipsa fondurilor/spaţiilor care pot susține funcționarea alternativelor educaționale. | 3 | 4 | 12 | Implicarea Asociațiilor de părinți în finanțarea alternativelor educaționale. | 1 | 4 | 4 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate. | Activitățile desfăşurate sunt amânate sau anulate din motive diverse sau nu corespund așteptărilor membrilor comunității. | 2 | 2 | 4 | Analiza așteptărilor din partea părinților și a comunității legate de desfășurarea activităților alternativelor educaționale. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |
| 11. | Organizarea de întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză cu cadrele didactice din unităţi de învăţământ particular şi a celor care aplicǎ alternativele educaţionale. | Participarea redusă a cadrelor didactice. | 2 | 2 | 4 | Redactarea adeverințelor pe baza cărora conducerea unității va ponta orele desfășurate în timpul activităților metodice. | 1 | 2 | 2 | Inspectorul pentru alternative educaționale și învățământ particular |

7. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - EDUCAȚIE TIMPURIE (Inspector școlar Gros Maria Ramona; Kovacs Julia)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri judeţene (cu toate cadrele ciclului preșcolar) Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate. | 2 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată Postarea procedurii de selecţie | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii educaţionale optime pentru organizarea centrelor | 3 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector management educațional; Inspector şcolar educație timpurie |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice din învăţământul preșcolar | Timp insuficient alocat inspecţiilor Aglomerarea inspecţiilor speciale de gradul I şi folosirea metodiştilor | 3 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 |  |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicarea în situaţii neprevăzute | 3 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar educație timpurie, Comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar educație timpurie, metodiştii |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 3 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar educație timpurie, membri |
| 7. | Promovarea activităţii specifice învăţământul preşcolar | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar educație timpurie, metodiştii |
| 9. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor întâlniri în contextul lipsei fondurilor pentru chirie Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 1 | 4 | 16 | Organizarea consfătuirilor Selecţia responsabililor de cercuri | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 10. | Monitorizarea activităţii manageriale | Spaţii educaţionale insuficiente / necorespunzătoare | 2 | 2 | 6 | Coordonarea activităţii unor unităţi şcolare | 2 | 2 | 4 | Inspector management institțional |
| 11. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice din învăţământul preșcolar | Repartizarea inegală a inspecţiilor Folosirea în exces a metodiştilor | 1 | 4 | 12 | Efectuarea inspecţiilor de control general, curente şi speciale | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar educație timpurie, metodiştii |
| 12. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în rezolvarea unor situaţii neprevăzute apărute în şcoli | 2 | 5 | 15 | Cercetarea evenimentelor care au dus la aceste sesizări | 2 | 4 | 8 | Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 13. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Evaluarea dosarelor cadrelor didactice pentru toate etapele de mişcare a personalului | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 14. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 5 | 15 | Evaluarea dosarelor cadrelor didactice pentru obţinerea distincţiilor şi premiilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 15. | Promovarea activităţii specifice învăţământul preşcolar | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri fără susținere. | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor proiecte şi activităţi specifice disciplinei | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar educație timpurie |
| 16. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice. | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Organizarea concursurilor şcolare | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar educație timpurie |

8. ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR (Inspector școlar prof. Ungureanu Covăsan Mihai-Paul; prof.dr. Fejes Reka)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor întâlniri în contextul lipsei fondurilor necesare. Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Organizarea consfătuirilor Selecţia responsabililor de cercuri | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru învățământ primar |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Spaţii educaţionale insuficiente / necorespunzătoare | 2 | 2 | 6 | Coordonarea activităţii unor unităţi şcolare | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar pentru învățământ primar Inspectorul coordonator |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice din învăţământul primar | Repartizarea inegală a inspecţiilor conform calendarului Folosirea în exces a metodiştilor | 2 | 4 | 12 | Efectuarea inspecţiilor de control general, curente şi speciale | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru învățământ primar, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în rezolvarea unor situaţii neprevăzute apărute în şcoli | 3 | 5 | 15 | Anchetarea evenimentelor care au dus la aceste sesizări | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar pentru învățământ primar , Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Evaluarea obiectivă a dosarelor cadrelor didactice pentru toate etapele de mişcare a personalului | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar pentru învățământ primar |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Nominalizarea unor cadre didactice prin întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 5 | 15 | Evaluarea obiectivă a dosarelor cadrelor didactice pentru obţinerea distincţiilor şi premiilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru învățământ primar |
| 7. | Promovarea activităţii specifice învăţământul primar | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 1 | 4 | 8 | Identificarea unor proiecte şi activităţi specifice disciplinei | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar pentru învățământ primar |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri și festivaluri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi. Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Organizarea concursurilor și festivalurilor şcolare | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru învățământ primar |

9. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

(Inspector școlar  prof.dr. Maria Kozak)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 1 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată Postarea procedurii de selecţie | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar limba și literatura română. Inspector management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina limba și literatura română. | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 2 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Identificarea cu întârziere a situaţiilor dificile, blocaje de comunicare | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic și elevilor. | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei. | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar limba și literatura română |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar limba și literatura română |

10.LIMBI MODERNE (Inspector școlar prof. Șoneriu Cristina)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Prestarea de activităţi neremunerate de către responsabilii de cerc Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 3 | 4 | 16 | Şedinţe de informare şi de instruire Atribuirea fişei de atribuţii actualizată | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar limbi moderne |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar limbi moderne Inspector management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice limbi moderne | Distanţe mari între şcoli şi reşedinţa de judeţ. Timp insuficient alocat inspecţiilor | 3 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar limbi moderne, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 3 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar limbi moderne, Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 4 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar limbi moderne |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 3 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar limbi moderne |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri deficitare. | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar limbi moderne |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 4 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar limbi moderne |

11.MATEMATICĂ (Inspectori școlari prof. Dărăban Paula Maria; prof. Szabo Zoltan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Absenteism la şedinţele de cerc pedagogic | 2 | 4 | 16 | Informare și intensificarea activităţilor din comisie | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar matematică Responsabili comisii metodice Şef de cerc |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea unor centre de lucru | 1 | 2 | 6 | Intensificarea inspecţiilor | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina matematică | Plafonarea cadrelor didactice | 3 | 4 | 12 | Intensificarea inspecţiilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar matematică Directori |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicarea în situaţii neprevăzute | 3 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar matematică Directori |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform metodologiei | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar matematică |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Învechirea criteriilor de acordare | 2 | 5 | 15 | Diversificarea activităţilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar matematică |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 1 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar matematică |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Restricţiile impuse în organizarea concursurilor | 1 | 3 | 12 | Găsirea unor surse noi de finanţare | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar matematică |

12.INFORMATICĂ (Inspectori școlari prof. Dărăban Paula Maria; prof. Szabo Zoltan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Absenteism la şedinţele de cerc pedagogic | 4 | 4 | 16 | Informare Intensificarea activităţilor de comisie | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar informatică. Responsabili comisii metodice |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea unor centre de lucru | 1 | 2 | 6 | Intensificarea inspecţiilor | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar management Inspector şcolar informatică. |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina matematică | Plafonarea cadrelor didactice | 2 | 4 | 12 | Intensificarea inspecţiilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar informatică. Directori |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicarea în situaţii neprevăzute | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar informatică. Directori |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform metodologiei | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar informatică. |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Învechirea criteriilor de acordare | 1 | 5 | 15 | Diversificarea activităţilor | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar informatică. |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar informatică. |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Restricţiile impuse în organizarea concursurilor | 1 | 3 | 12 | Găsirea unor surse noi de finanţare | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar informatică. |

13.FIZICĂ-CHIMIE  (Inspector școlar prof. dr. Irsai Izabella)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar fizică-chimie |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar fizică-chimie, inspector management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplinei fizică-chimie | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 2 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 3 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar fizică-chimie |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar fizică-chimie |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar fizică-chimie |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei. | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar fizică-chimie |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi. Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar fizică-chimie |

14.GEOGRAFIE - BIOLOGIE (Inspector școlar prof.drd. Pop Florin

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Imposibilitatea consultării referitoare la metodica disciplinei în cadrul comisiilor metodice la nivel de unitate şcolară | 2 | 4 | 16 | Organizarea consultării metodice în cadrul cercurilor pedagogice | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar biologie și geografie |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Manageri neimplicaţi, direcţionarea resurselor preponderant spre modernizarea spaţiilor şcolare în detrimental îmbunătăţirii calităţii actului educaţional | 1 | 2 | 6 | Inspecţie tematică, îndrumare, inspecţie de specialitate, scrisori metodice | 2 | 2 | 4 | Inspector management instituțional Inspector şcolar biologie și geografie |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina biologie și geografie | Pregătirea metodică iniţială a profesorilor debutanţi este deficitară. Apar dificultăţi în motivarea profesorilor pentru a realiza activităţi suplimentare, în afara fişei postului | 2 | 4 | 12 | Organizarea şi desfăşurarea unui curs de formare adresat profesorilor de biologie debutanţi | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar biologie și geografie, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 3 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar biologie și geografie, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar biologie și geografie |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Apariţia unor diferenţe în îndeplinirea criteriilor pentru acordarea pentru acordarea gradaţiei de merit între profesorii de biologie și geografie care predau la gimnazii / licee teoretice şi cei din licee tehnologice | 1 | 5 | 15 | Evidenţierea progresului şcolar ca activitate în grilele pentru gradaţii de merit. Iniţierea unor activităţi / concursuri judeţene adresate elevilor / profesorilor din liceele tehnologice | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar biologie și geografie |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar biologie și geografie |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Dificultatea deplasării elevilor la etape superioare ale concursurilor, costuri deplasări | 2 | 3 | 12 | Organizarea unor evenimente la nivel Judeţean de recunoaştere a rezultatelor valoroase obţinute de profesorii de biologie | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar biologie și geografie |

15.ISTORIE – ȘTIINȚE  SOCIO UMANE (Inspector școlar prof.dr. Berar Antoniu-Ioan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Absenteismul unor cadre didctice de la activităţile organizate sub patronajul cercului pedagogic zonal | 3 | 4 | 16 | Informare şi transparenţă între ISJ şi reţeaua şcolilor din judeţ | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Timpul insuficient alocat acestui aspect | 2 | 2 | 6 | Inspecţii tematice / frontale | 2 | 2 | 4 | Inspector management instituțional Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplinei istorie, științe socio-umane | Timp insuficient alocat inspecţiilor de specialitate | 1 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Supralicitarea activităţii de către tot mai multe cadre didactice (lipsa spiritului critic, obiectiv şi de autoevaluare) | 2 | 5 | 15 | Analiza obiectivă a dosarelor înscrise la concurs | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar istorie, științe socio-umane |

16.   ARTE ( Inspector școlar prof. Turcu Simona Elena)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri judeţene (cu toţi profesorii din cadrul ariei curriculare Arte, chiar şi cu cei care predau în mediul rural şi au alte calificări) Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar arte |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice din învăţământul de arte | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 1 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar arte, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 3 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar arte |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar arte. |
| 7. | Promovarea activităţii specifice | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar arte. |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar arte. |

17.RELIGIE (Inspector școlar prof.dr. Chiorean Claudiu-Dorin)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspectorul Coordonator, inspector management instituțional. |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina religie ortodoxă | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 2 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspectorul coordonator, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă, |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disiplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru religie ortodoxă |

18.EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (Inspector școlar prof. Bîndilă Claudiu-Gabriel)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 2 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice educație fizică și sport | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 2 | 4 | 12 | Inspecţii frontale . Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport, metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 1 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport, comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport, |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector şcolar pentru educație fizică și sport |

19.ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ( Inspector școlar prof. Turcu Simona Elena)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene. Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate | 2 | 4 | 16 | Zi metodică. Selecţii periodice şi instruiri cu cei selectaţi. | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 2. | Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului în funcţie de nevoile specifice ale elevilor cu CES | Neaplicarea corectă a programei pentru elevii cu deficienţe uşoare | 2 | 2 | 6 | Informarea factorilor de decizie despre riscurile apărute. Asigurarea de servicii specializate minimale pentru sprijinirea elevilor cu CES. | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 3. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa experienţei în implicarea în situaţiile neprevăzute | 2 | 2 | 6 | Întâlniri periodice cu consiliul de administraţie şi profesoral al unităţii | 2 | 2 | 4 | Inspectorul şcolar pentru management instituțional |
| 4. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice | Distanţe foarte mari între localităţi .Timp insuficient pentru inspecţii | 2 | 4 | 12 | Efectuarea de inspecţii de specialitate programate | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special, metodiştii |
| 5. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Implicare în situaţii neprevăzute | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspectorul coordonator, Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 6. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 4 | 16 | Verificarea corectă şi transparentă a dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 7. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic | Întocmirea unor dosare .supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 8. | Promovarea activităţii specifice | Lipsa cooperării partenerilor sociali. Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar cu atribuții pe învățământ special |
| 9. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi şi premierea unor astfel de activităţi. Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector Şcolar cu atribuții pe învățământ special |

20.      ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (Inspectori școlari prof. Turc Anca; Puiac Elena Cornelia)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Absenţa de la activităţile metodice Necunoaşterea noutătilor metodice procedurale din reforma IPT | 1 | 4 | 16 | Aplicarea prevederilor PO privind activitatea metodică din cercurile pedagogice Efectuarea inspecţiilor tematice | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic Responsabili de cerc |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale. | Superficialitatea unor manageri de şcoli în eleborarea documentelor de planificare | 2 | 2 | 6 | Consilierea managerilor prin inspecţia tematică | 2 | 2 | 4 | Inspectorul şcolar pentru managementul instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice din învăţământul profesional și tehnic. | Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ | 2 | 4 | 12 | Consilierea cadrelor didactice prin inspecţii de specialitate | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic,metodiştii |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor Şcolare. | Implicare în situaţii deosebite apărute în şcoală | 2 | 5 | 15 | Rezolvarea petiţiilor în mod transparent şi cu obiectivitate | 2 | 4 | 8 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic , comisia de anchetă |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea corectă şi transparentă a dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic. | Supraevaluarea cadrelor didactice prin documentaţiile depuse în vederea obţinerii unor premii / distincţii | 1 | 5 | 15 | Evaluarea obiectivă a dosarelor depuse de cadrele didactice | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinelor tehnice. | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice. | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi şi premierea unor astfel de activităţi. Atribuirea unor responsabilităţi suplimentare cadrelor didactice | 3 | 3 | 12 | Pregătirea şi desfăşurarea concursurilor cu maximă responsabilitate | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic |

21.DEZVOLTAREA  INSTITUȚIONALĂ (Inspector școlar prof. Macarie Ioan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului |  | Risc inerent P – probabilitate I – impact E – expunere |  |  |  |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente |  | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P |  | I |  | E |  |  |  | P | I |  | E |  |  |  |
| 1. | Stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean | Identificarea greşită a nevoilor de dezvoltare. |  | 2 |  | 3 |  | 12 |  | Studierea legislaţiei specifice . Acţiuni de diseminare cu directorii unităţilor școlare. Coroborarea strategiei proprii, cu documentele strategice la nivel local, judeţean şi naţional. |  | 3 | 2 |  | 6 |  | Inspector școlar pentru managementul instituțional Directorii |  |
| 2. |  | Identificarea incompletă a nevoilor de dezvoltare. |  | 2 |  | 4 |  | 16 |  | Studierea legislaţiei specifice. Acţiuni de informare în unităţile școlare. Comunicare periodică cu directorii. |  | 3 | 3 |  | 9 |  | Inspector școlar pentru managementul instituțional Directorii |  |
| 3. |  | Omiterea unor unităţi de învăţământ dintre cele pentru care au fost identificate nevoile de dezvoltare. |  | 1 |  | 3 |  | 12 |  | Studierea legislaţiei specifice Verificarea periodică a modificărilor survenite în reţeua unităţilor de învăţământ. |  | 3 | 2 |  | 6 |  | Inspector școlar pentru managementul instituțional |  |
| 4. |  | Neefectuarea consilierii. |  | 2 |  | 4 |  | 12 |  | Studierea legislaţiei specifice Comunicare periodică cu directorii Acţiuni de informare în unităţile școlare . Schimburi de experienţă cu colegii din ISJ, sau din alte ISJ. |  | 2 | 3 |  | 6 |  | Inspector școlar pentru managementul instituțional |  |
| 5. |  | Acordarea eronată de consiliere. |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  | Studierea legislaţiei specifice Comunicare periodică cu directorii Acţiuni de informare în unităţile școlare. Consultarea informală cu colegii de la alte arii curriculare. |  | 2 | 3 |  | 6 |  | Inspector școlar pentru managementul instituțional |  |
| 6. | Asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi judeţeană | Proiectarea greşită a CDL | 2 |  | 3 |  | 9 |  | Studierea legislaţiei specifice Comunicare periodică cu directorii Acţiuni de informare în unităţile ÎPT Verificarea şi avizarea tuturor programelor pentru CDL din aria de competenţă |  | 2 |  |  | 2 | 4 | Inspector școlar pentru managementul instituțional Directorii |  |
| 7. | Asigurarea concordanţei alocării resurselor în funcţie de PDI | Inexistenţa colaborării cu celelalte compartimente ale ISJ, pentru întocmirea PDI şi alocarea resurselor necesare | 1 |  | 4 |  | 8 |  | Studierea legislaţiei specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Acţiuni de informare în etapa de fundamentare a proiectului de buget |  | 2 |  |  | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional Directorii și șefii de compartimente implicate din ISJ |  |
|  |  | Nealocarea corespunzătoare a resurselor necesare pentru realizarea PDI | 2 |  | 4 |  | 12 |  | Studierea legislaţiei specifice Comunicare cu compartimented in ISJ şi cu directorii. Acţiuni de informare în etapa de fundamentare a proiectului de buget |  | 2 |  |  | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional Directorii Sefii de compartimente implicate din ISJ |  |

22.EVALUAREA  INSTITUȚIONALĂ (Inspector școlar prof. Macarie Ioan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Evaluarea activităţilor unităţilor din subordine sau coordonare | Neelaborarea graficului activităţilor de îndrumare şi control | 1 | 3 | 12 | Comunicare cu compartimentele din ISJ. Studierea legislației specifice. Schimb de exemple de bună practică cu alte judeţe. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Elaborarea eronată a graficului | 1 | 3 | 12 | Comunicare cu compartimentele din ISJ. Schimb de exemple de bună practică cu alte judeţe. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Aplicarea greşită a criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului | 1 | 4 | 16 | Comunicare cu compartimentele din ISJ. Schimb de exemple de bună practică cu alte judeţe . | 3 | 3 | 9 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Neîntocmirea rapoartelor, informărilor, proceselor verbale | 2 | 3 | 12 | Comunicare cu compartimentele din ISJ. Marcarea calendaristică, grafică a termenelor limită pentru întocmirea raportărilor, informărilor, proceselor verbale. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Întocmirea tardivă a acestor documente | 2 | 4 | 12 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Marcarea calendaristică, grafică a termenelor limită pentru întocmirea raportărilor, informărilor, proceselor verbale. | 2 | 3 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Întocmirea greşită, neconformă cu realitatea, a documentelor respective | 1 | 3 | 9 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ. Acţiuni de verificare a aspectelor reale din reţea, cu datele scriptice care vor face obiectul raportărilor. | 2 | 3 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Neexercitarea coordonării activităţii de evaluare a directorilor unităţilor coordonate | 2 | 3 | 12 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Acţiuni de verificare a situaţiei reale a aspectelor care fac obiectul evaluării. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Nerespectarea principiilor, metodologiilor, procedurilor specifice | 2 | 4 | 16 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ.. Acţiuni de verificare a situaţiei reale a aspectelor care fac obiectul evaluării. | 3 | 3 | 9 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Neexercitarea acestor atribuţii | 1 | 3 | 12 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Exercitarea defectuoasă a atribuţiilor care decurg din participarea la aceste comisii | 2 | 4 | 12 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. | 2 | 3 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Neexercitarea coordonării activităţii de evaluare a directorilor unităţilor școlare | 1 | 3 | 12 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ. Acţiuni de verificare a situaţiei reale a aspectelor care fac obiectul evaluării. | 3 | 2 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Nerespectarea principiilor, metodologiilor, procedurilor specifice | 1 | 4 | 16 | Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ. Acţiuni de verificare a situaţiei reale a aspectelor care fac obiectul evaluării. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. | 3 | 3 | 9 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
| 2. | Asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ. | Neexercitarea îndrumării comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile școlare | 1 | 4 | 8 | Comunicare cu directorii şi cu membrii comisiilor. Marcarea calendaristică a termenelor pentru realizarea acţiunilor de monitorizare, evaluare externă a activităţii CEAC. | 2 | 3 | 6 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |
|  |  | Îndrumarea eronată a activităţii acestor comisii | 4 | 4 | 16 | Deplasarea în unităţile școlare pentru exercitarea îndrumării. | 3 | 3 | 9 | Conducere ISJ Inspector școlar pentru managementul instituțional |

23.MANAGEMENTUL  ACTIVITĂȚII  PROPRII (Inspector școlar prof. Macarie Ioan)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Funcţionalitatea sistemului de management | Nerealizarea bazei de date. | 1 | 4 | 16 | Studierea legislaţiei specifice Comunicare cu directorii, cu Alte compartimente. | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/Directori |
| 2. |  | Realizarea tardivă a bazei de date. | 2 | 3 | 9 | Studierea legislaţiei specifice Comunicare cu directorii Marcarea calendaristică a termenelor pt. realizarea acţiunilor | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/Directori |
| 3. |  | Realizarea greşită a bazei date. | 1 | 4 | 12 | Comunicare cu directorii. Marcarea calendaristică a termenelor pentru realizarea acţiunilor proiectate. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/Directori |
| 4. |  | Nerealizarea monitorizării disfuncţiilor şi progreselor în activităţile proiectate. | 1 | 4 | 8 | Comunicare cu directorii, cu secretariatele școlilor, cu contabilii. Marcarea calendaristică a termenelor pt. realizarea acțiunile programate. Exemple de bună practică în domeniu. Deplasarea în şcoli pentru monitorizare de probleme. | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/Directori |
| 5. |  | Interpretarea incompletă sau greşită a datelor rezultate din monitorizare | 2 | 4 | 16 | Comunicare cu unităţile monitorizate. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. Deplasarea în unităţi pentru cunoaşterea specificului lor. | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/Directori |
| 6. |  | Neverificarea respectării legislaţiei | 1 | 4 | 8 | Studierea legislaţiei. Comunicare cu unităţile monitorizate. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru managementul instituțional/ Directori |

24.Monitorizarea programelor privind accesul la educație  (Inspector școlar prof. Irimie-Matei Camelia-Otilia)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P –probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Menţinerea legăturilor ISJ cu ME şi cu unităţile de învăţământ | Nerealizarea unui flux informaţional optim între ME/ISJ – unităţi. | 1 | 4 | 12 | Studierea legislaţiei . Comunicare cu unităţile monitorizate. Monitorizarea periodică a informaţiilor transmise şi a modului de punere în aplicare. Verificări încrucişate în ceea ce priveşc comunicările. | 2 | 3 | 6 | Inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație Secretariatul ISJ Secretariat unităţi de învăţământ |
| 2. | Reprezentarea ISJ în relaţiile cu terţii | Inexistenţa interesului şi a demersurilor pentru dezvoltarea legăturilor cu autorităţile şi partenerii. | 1 | 4 | 8 | Acţiuni de revitalizare a comunicării monitorizate. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. Monitorizarea periodică a funcţionării circuitului documentelor şi al Informaţiilor. | 2 | 3 | 6 | Inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație Secretariatul ISJ Secretariat unităţi de învăţământ |
| 3. | Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii | Neexercitarea consilierii şi a facilitării schimbului de informaţii cu personalul din învăţământ. | 1 | 3 | 12 | Acţiuni de revitalizare a comunicării cu personalul coordonat. Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu. Monitorizarea periodică a funcţionării schimbului de informaţii | 3 | 2 | 6 | Inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație Secretariatul ISJ Secretariat unităţi de învăţământ |
|  | Monitorizarea activităţii manageriale. | Superficialitatea unor manageri de şcoli în elaborarea documentelor de planificare | 2 | 2 | 6 | Consilierea managerilor prin inspecţia tematică | 2 | 2 | 4 | Inspectorul şcolar pentru managementul instituțional |

25.ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE DOMENIULUI CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ (Inspector școlar prof. Gazsi Ștefan-Eduard)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P–probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P–probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Perfecţionarea activităţii proprii | Lipsa de preocupare pentru formarea şi perfecţionarea activităţii proprii și a cadrelor didactice. | 2 | 3 | 9 | Studierea legislaţiei Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu Informarea periodică asupra acţiunilor de formare / perfecţionare ale furnizorilor autorizaţi | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale. | Superficialitatea unor manageri de şcoli în eleborarea documentelor de planificare | 2 | 2 | 6 | Consilierea managerilor prin inspecţia tematică | 2 | 2 | 4 | Inspectorul şcolar pentru managementul instituțional |
| 3. | Coordonarea activităţii de Asigurare a calităţii în unităţile şcolare | Neexercitarea atribuţiilor specifice. | 1 | 3 | 9 | Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu Informarea periodică în teren asupra acţiunilor unităţilor şcolare şi a CEAC | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale |
| 4. |  | Exercitarea deficitară a activităţii de coordonare a activităţii de asigurare a calităţii în şcoli. | 2 | 4 | 8 | Studierea legislaţiei Schimburi de experienţă şi de exemple de bună practică în domeniu cu colegi din alte ISJ Informarea periodică în teren asupra acţiunilor unităţilor şcolare şi a CEAC. Intensificarea acţiunilor de monitorizare informală. | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale |

| 5. | Fundamentarea activității departament pe baza diagnozei întocmite la nivel județean | Scăderea calităţii muncii şi a performanţelor echipei de lucru Lipsa numărului de norme didactice din judeţ. | 1 | 3 | 9 | Analiza / diagnoza resurselor umane şi materiale ale sistemului de învăţământ din judeţul Mureș | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Realizarea unei proiectări reale a activităţii departamentului | Deprecierea performanţelor echipei de lucru. | 2 | 3 | 12 | Proiectarea activităţii; Organizarea departamentului; | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale |
| 7. | Asigurarea cadrului pentru participarea cadrelor didactice la concursurile de ocupare a posturilor în învăţământ | Lipsa de transparenţă ISJ reţeaua şcolară . Candidaţi slab informaţi Un numar de cadre didactice neobiectiv evaluate. |  | 3 | 12 | Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice. Elaborarea de criterii de evaluare şi stabilirea comisiilor de evaluare a probelor practice şi teoretice pentru concursurile de titularizare şi suplinire. | 3 | 2 | 6 | Inspectorii resurse umane, Inspector școlar pentru minorități naționale Directori Responsabil cu perfecţionarea din şcoli, inspector şcolar general adjunct |
| 8. | Flexibilizarea ofertei de formare continuă şi promovarea inovaţiei pedagogice | Lipsa de interes manifestată de cadrele didactice din judeţ. Abordarea în continuare a stilului tradiţional de predare de procesului de învăţământ. Lipsa de interes manifestată de cadrele didactice din judeţ. | 4 | 4 | 16 | Ofertarea de programe şi activităţi care răspund nevoii de formare de la nivelul judeţului Mureș Ofertarea de cursuri de formare bazată pe didactica disciplinei. | 3 | 3 | 9 | Inspectorii resurse umane, Inspector școlar pentru minorități naționale, inspector şcolar general adjunct |
| 9. | Ameliorarea disfuncţionalităţi lor constatate în activitatea didactică a cadrelor didactice din mediu rural | Scăderea eficienţei actului managerial | 3 | 3 | 9 | Organizarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice din mediul rural. Organizarea de cursuri de formare adresate cadrelor didactice stagiare şi celor fără studii corespunzătoare postului ocupat. | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale, Director CCD. Directori ai unităţilor de învăţământ. |
| 10. | Aplicarea cadrului legislativ | Scăderea eficienţei actului managerial. | 4 | 3 | 12 | Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi soluţionare conform legislaţiei, în mod documentat şi corect. | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar pentru minorități naționale, Director CCD. Directori ai unităţilor de învăţământ |

26. LIMBA ŞI  LITERATURA MAGHIARĂ, GERMANĂ MATERNĂ ȘI RELIGIE  REFORMATĂ, ROMANO-CATOLICĂ ȘI UNITARIANĂ (Inspector școlar  prof. Kiss Tunde)

| Nr. crt. | Obiective / activităţi | Identificarea riscului | Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere) |  |  | Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente | Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere |  |  | Responsabil cu gestionarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | E |  | P | I | E |  |
| 1. | Organizarea acţiunilor metodice, de perfecţionare şi de consiliere | Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate. | 1 | 4 | 16 | Informare Atribuirea fişei de atribuţii actualizată Postarea procedurii de selecţie | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 2. | Monitorizarea activităţii manageriale | Lipsa unor spaţii optime pentru organizarea centrelor | 1 | 2 | 6 | Inspecţii tematice | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană. Inspector management instituțional |
| 3. | Îndrumarea şi controlul cadrelor didactice disciplina limba și literatura română. | Timp insuficient alocat inspecţiilor | 2 | 4 | 12 | Inspecţii frontale Repartizarea inspecţiilor pe tot parcursul anului | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 4. | Soluţionarea problemelor apărute la nivelul unităţilor şcolare | Identificarea cu întârziere a situaţiilor dificile, blocaje de comunicare | 2 | 5 | 15 | Demersuri necesare | 2 | 4 | 8 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 5. | Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 2 | 4 | 16 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 3 | 2 | 6 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 6. | Implicarea în atribuirea premiilor /distincţiilor personalului didactic și elevilor. | Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea şcolii | 1 | 5 | 15 | Verificarea dosarelor conform fişelor de evaluare | 2 | 3 | 6 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 7. | Promovarea activităţii specifice disciplinei. | Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri | 2 | 4 | 8 | Organizarea unor concursuri în care să fie atraşi elevii | 2 | 2 | 4 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |
| 8. | Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în concursuri şcolare în vederea eficientizării activităţii didactice | Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activităţi Atribuirea unor responsabilităţi neremunerate cadrelor didactice | 2 | 3 | 12 | Participarea la acţiunile organizate | 3 | 3 | 9 | Inspector școlar limba și literatura maghiară, germană maternă și religie reformată, romano-catolică și unitariană |

SCALA DE EVALUARE A EXPUNERII LA RISCURI

| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nivel de probabilitate

aproape sigur

probabil

posibil

foarte puţin probabil

improbabil

foarte redus

redus

moderat

ridicat	critic

Nivel de impact

CLASAREA RISCURILOR

|  | Categorii de riscuri | Prioritate | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | riscuri majore | Prioritate 1 | Necesită concentrarea atenţiei conducerii Structurii pentru adoptarea și implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate. |
|  | riscuri moderate | Prioritate 2 | Pot fi monitorizate sau controlate, prin creşterea eficacităţii măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control. |
|  | riscuri minore | Prioritate 3 | Pot fi tolerate şi vor fi considerate inerente activităţilor structurii unității, faţă de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente. |

Comisia de monitorizare:

- Președinte – prof. dr. Fănică NIȚĂ – inspector școlar general adjunct

- Secretar – prof. Ioan MACARIE – inspector școlar pentru  managementul instituțional

- Membrii:

- economist Gabriela-Florina RUȚĂ – contabil șef

- consilier Simona-Violeta CERNEA – compartiment normare-salarizare

- jurist Daria DAVIDOV – compartiment juridic

- prof. Liliana Gabriela Aida URZICĂ - inspector școlar

- prof. dr. Ancuța Loredana-PAȘCAN - inspector școlar

- prof. Viorel BĂRDAȘ - inspector școlar

- prof. Florin POP - inspector școlar

- prof. Paula-Maria DĂRĂBAN - inspector școlar

Întocmit secretar,

Comisia de Monitorizare, Coordonare și

Îndrumare Metodologică a SCIM

Inspector școlar pentru,

managementul instituțional

Prof. Ioan MACARIE