ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

str. Spiru Haret  nr.10-12,  sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Proiecte internaţionale derulate cu participarea CNDIPT

- Programul naţional de educaţie  şi formare profesională pentru

dezvoltarea integrată a zonei montane

- Programul de cooperare româno -  francez pentru dezvoltarea de calificări în domeniul de activitate auto

- Integrarea unor cursuri oferite de programul CISCO NetAcad în curriculumul obligatoriu pentru unele calificări din învăţământul profesional şi tehnic

- ECONET - „Dezvoltarea unei Reţele Regionale de Învăţământ Economic”

- TOURREG – „Promovarea formării profesionale în domeniul turismului în Europa de Sud-Est”

- METRO EDUCATION – proiect de cooperare între Ministerul Educaţiei din România şi Grupul METRO privind dezvoltarea calităţii pregătirii practice din domeniul comerţ

- COMINTER – Proiect Leonardo da Vinci pentru elaborarea unei calificări europene comune în comerţ internaţional

R  O  M  Â  N  I  A

MINISTERUL  EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

##### CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Str. Spiru Haret 10-12, Bucureşti -, Tel: (+4021) 311.11.62 /311.11.61; Fax: (+4021) 312.54.98 E-mail vet@tvet.ro

1. Programul naţional de educaţie  şi formare profesională pentru dezvoltarea integrată a  zonei  montane

I. Scopul:

Formarea resurselor umane în sprijinul dezvoltării durabile a  zonei montane.

II. Obiective:

O1. Asigurarea condiţiilor de învăţare în conformitate cu standardele naţionale, în nouă unităţi de învăţământ.

O2. Adaptarea „Nomenclatorului de calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar” la calificări relevante pentru ruralul montan.

O3. Adaptarea curriculumului la specificul ruralului montan (SPP, curriculum naţional, curriculum în dezvoltare locală şi materiale de învăţare)

O4. Perfecţionarea cadrelor didactice de specialitate privind implementarea noului curriculum pentru ruralul montan.

O5. Creşterea implicării partenerilor sociali în planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile ruralului montan, prin participarea acestora la elaborarea PRAI, PLAI şi PAS.

O6. Promovarea ofertei de formare profesională prin calificările specifice ruralului montan.

O7. Programe în vederea accesării fondurilor structurale.

III. Grupul ţintă:

Beneficiari direcţi – unităţile de învăţământ implicate în proiect: elevii şi cadrele didactice

Beneficiari indirecţi – comunităţile locale

Unităţile de învăţământ  implicate în proiect sunt:

- Grupul Şcolar Agricol – Dorna Candreni, jud. Suceava

- Colegiul de Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei – Prejmer, jud. Braşov

- Grupul Şcolar Agromontan Romeo Constantinescu – Vălenii de Munte, jud.

- Prahova

- Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza – Geoagiu, jud. Hunedoara

- Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Albac, jud. Alba

- Campus Agromontan Cristian Sibiu

- Consorţiul- Seminarul Teologic Liceal Veniamin Costache Mânăstirea Neamţ şi Şcoala de arte şi meserii Vînători Neamţ

- Şcoala Verendin,  comuna Luncaviţa, jud. Caraş Severin

IV. Activităţi propuse

Obiectivul 1: Asigurarea condiţiilor de învăţare în conformitate cu standardele naţionale, în şase centre zonale.

| Nr.crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Elaborarea temei cadru pentru ferma didactică agroturistică montană | MEdC, MAPDR, CNDIPT, CEFIDEC, unităţi de învăţământ pilot, KulturKontact Austria | 6 oct. 2006 6-7 nov. 2006 |
| 1.2. | Adaptarea temei de proiectare la condiţiile locale din şcolile pilot - Elaborarea documentaţiei tehnice pentru ferma didactică (studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, faza proiect tehnic PAC, lista de echipamente specifice) - Elaborarea proiectului de finanţare. | Primarii şi unităţi de învăţământ pilot cu asistenţa tehnică CEFIDEC şi AGROM-RO MEdC Primarii şi unităţile de învăţământ pilot | 30 oct. 2006 sem.II 2006 |
| 1.3. | Execuţia lucrărilor de investiţii | unităţile de învăţământ pilot | 2007/2008 |
| 1.4. | Dotarea fermei didactice, atelierelor şi laboratoarelor | unităţile de învăţământ pilot | 2008 |
| 1.5. | Autorizarea fermei didactice | Primarii şi unităţile de învăţământ pilot | 2008 |

Obiectivul 2: Adaptarea „Nomenclatorului de calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar” la calificări relevante pentru ruralul montan.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Analiza calificărilor profesionale din HG 1144 din 2005 şi propuneri de noi calificări | CNDIPT,MEdC, Forum Montan, AGROM-RO, CEFIDEC, Institutul de Montanologie Cristian- Sibiu | iulie-aug. 2006 |
| 2.2. | Modificarea de HG privind Nomenclatorul de calificări profesionale pentru introducerea calificării ,,Fermier montan” | MEdC , CNDIPT | sem 1. 2007 |

Obiectivul 3: Adaptarea curriculumului la specificul ruralului montan (SPP, curriculum naţional, curriculum în dezvoltare locală şi materiale de învăţare)

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Elaborarea SPP-ului pentru calificarea „Fermier montan” | CNDIPT cu grupul de autori de curriculum pe domeniul şi cu partenerii sociali din ruralul montan | August 2006 |
| 3.2 | Validarea SPP-ului pentru calificarea „Fermier montan” în Comitetul sectorial pentru domeniul Agricultură | CNDIPT şi CNFPA | August 2006 |
| 3.3. | Elaborarea curriculumului | CNDIPT | sem. I 2007 |
| 3.4. | Elaborarea materialelor de învăţare | CNDIPT | sem.I 2007 |
| 3.5. | Avizarea curriculumului (plan de învăţământ şi programe şcolare) pentru calificarea „Fermier montan” în Comisia naţională de specialitate. | MEdC şi CNDIPT | sem.1 2007 |
| 3.6. | Aprobarea prin ordin MEdC a curriculumului pentru calificarea profesională „Fermier montan”. | MEdC şi CNDIPT | Sem.1 2007 |

Obiectivul 4: Perfecţionarea cadrelor didactice de specialitate privind implementarea noului curriculum pentru ruralul montan.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Acreditarea la CNFP a programelor de perfecţionare pentru cadrele didactice din şcolile pilot. | CEFIDEC, AGROM-RO, Institutul de Montanologie Cristian –Sibiu. | ianuarie –aprilie 2007 |
| 4.2. | Derularea programelor de perfecţionare a cadrelor didactice | CEFIDEC, AGROM-RO, Institutul de Montanologie Cristian –Sibiu | mai-sept. 2007 |

Obiectivul 5: Creşterea implicării partenerilor sociali în planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile ruralului montan, prin participarea acestora la elaborarea PRAI, PLAI şi PAS.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Nominalizarea de către partenerii sociali a reprezentanţilor în comitetele sectoriale şi CLDPS | Forum Montan AGROM-RO CEFIDEC, Agenţia naţională de dezvoltare a zonei montane | iulie-august 2006 |
| 5.2. | Revizuirea PRAI, PLAI, PAS cu includerea unei secţiuni distincte pe problematica ruralului montan | CNDIPT, CLDPS, ISJ, unităţile de învăţământ pilot | iulie-oct. 2006 |

Obiectivul 6: Promovarea ofertei de formare profesională prin calificările specifice ruralului montan.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Elaborarea de pachete de materiale pentru promovarea calificărilor profesionale specifice ruralului montan (filme, broşuri/pliante) | unităţile de învăţământ pilot în colaborare cu CNDIPT, Forum montan, AGROM-RO, Institutul de Montanologie Sibiu | februarie –mai 2007 |
| 6.2. | Campanie promoţională prin: - implicarea mass/media locală, - întâlniri cu elevii şi părinţii, - „ziua porţilor deschise” în şcolile pilot. | unităţile de învăţământ pilot, autorităţile locale, Direcţia Agricolă, ISJ, AGROM-RO, CEFIDEC | mai 2007 |

Obiectivul 7: Programe în vederea accesării fondurilor structurale.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale. | Primării, unităţile de învăţământ pilot, cu sprijinul MEdC- OI-POS DRU, MAPDR, ADR | Sem.II 2006 Sem. I 2007 |

V. Rezultate aşteptate

- 9 ferme didactice agroturistice  montane ( 2007 – 2008) – etapa 1 şi 12 ferme didactice agroturistice montane – etapa 2( 2008 – 2010) De precizat că Colegiul de Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei – Prejmer, jud. Braşov va utiliza fonduri structurale pe bază de proiecte şi fonduri ale comunităţii locale, pentru construirea fermei didactice agroturistice montane.

- Spaţii de pregătire (săli de clasă, laboratoare, cabinete), cămine şi cantine în şcolile pilot, în funcţie de numărul de elevi şcolarizaţi ( 2008 – 2010)

- H.G. privind Nomenclatorul de calificări profesionale revizuit (2007)

- Standarde de pregătire profesională (SPP), planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru noile calificări (2007 – 2010)

- Materiale de învăţare (manuale, auxiliare curriculare, ghiduri; 2007 – 2010).

- Minim 5 cadre didactice perfecţionate în fiecare de unitate de învăţământ pilot, (2007-2010).

- Componenţa actualizată a Comitetelor sectoriale din domeniile relevante pentru ruralul montan (agricultură, industrie alimentară, turism, silvicultură şi protecţia mediului).

- Componenţa actualizată a Comitetelor locale de dezvoltare şi protecţiei sociale (CLDPS -urilor) din judeţele cu unităţi de învăţământ pilot,   pentru ruralul montan.

- Planurile locale de acţiune pentru învăţământ (PLAI) şi Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS), revizuite cu priorităţi şi măsuri adecvate ruralului montan.

VI. Resursele financiare

- Fonduri naţionale bugetare

- Fonduri ale comunităţii locale

- Fonduri structurale

VII. Riscuri proiect

- Statutul juridic al trenurilor pentru investiţiile

- Dificultăţi în identificarea suprafeţelor agricole necesare fermei agroturistice

- Nerealizarea planului de şcolarizare la şcolile pilot

- Disfuncţii în contractarea şi derularea lucrărilor de investiţii

- Asigurarea finanţării de către autorităţile locale

- Asigurarea resurselor financiare funcţionării fermelor didactice

VIII. Monitorizare şi evaluare

- Rapoarte intermediare privind derularea proiectului.

- Inspecţii şcolare şi mecanisme de asigurare a calităţii

procesului instructiv – educativ

- Evaluarea impactului pe categorii de beneficiari prin aplicarea de chestionare şi a unui focus grup

- Raport final pentru identificarea politicilor de succes promovate de proiect în vederea diseminării în judeţele cu rural montan

IX. Rezultatele înregistrate la data de 15 ianuarie 2007.

Obiectivul 2: Adaptarea „Nomenclatorului de calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar” la calificări relevante pentru ruralul montan.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Analiza calificărilor profesionale din HG 1144 din 2005 şi propuneri de noi calificări | CNDIPT,MEdC, Forum Montan, AGROM-RO, CEFIDEC, Institutul de Montanologie Cristian- Sibiu | iulie-aug. 2006 |

Obiectivul 3: Adaptarea curriculumului la specificul ruralului montan (SPP, curriculum naţional, curriculum în dezvoltare locală şi materiale de învăţare)

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Elaborarea SPP-ului pentru calificarea „Fermier montan” | CNDIPT cu grupul de autori de curriculum pe domeniul şi cu partenerii sociali din ruralul montan | August 2006 |
| 3.2 | Validarea SPP-ului pentru calificarea „Fermier montan” în Comitetul sectorial pentru domeniul Agricultură | CNDIPT şi CNFPA | August 2006 |

Obiectivul 5: Creşterea implicării partenerilor sociali în planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile ruralului montan, prin participarea acestora la elaborarea PRAI, PLAI şi PAS.

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Nominalizarea de către partenerii sociali a reprezentanţilor în comitetele sectoriale (anexa 1) şi CLDPS | Forum Montan AGROM-RO CEFIDEC, Agenţia naţională de dezvoltare a zonei montane | iulie-august 2006 |
| 5.2. | Revizuirea PRAI, PLAI, PAS cu includerea unei secţiuni distincte pe problematica ruralului montan | CNDIPT, CLDPS, ISJ, şcoli | iulie-oct. 2006 |
| 5.3 | Întâlnirea de lucru cu partenerii din Austria (reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Ministerului Educaţiei) pentru pregătirea unor activităţi de parteneriat în cadrul proiectului la Seminarul Teologic Liceal ,,Veneamin Costache”, Mânăstirea Neamţ, judeţul Neamţ | MEdC, MAPDR, CNDIPT, Forum montan România, Agenţia naţională de dezvoltare a zonei montane, Universitatea Agronomică Bucureşti , Universitatea Agronomică Cluj, şcolile şi primăriile implicate în proiect | 6-8 nov. 2006 |
| 5.4 | Vizită de studiu la Grupul Scolar Agricol Dorna Candreni, jud. Suceava | MEdC, CNDIPT , partenerii din Austria | 7 nov. 2006 |

X. Plan de acţiune în cadrul proiectului pentru perioada ianuarie – aprilie 2007

| Nr. crt. | Activităţi propuse | Grup de lucru cu responsabilităţi | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Definitivarea şi transmiterea la CNDIPT a documentelor pentru completarea studiilor de prefezabilitate pentru fermele agroturistice montane. | Unităţile de învăţământ | 15 ian. 2007 |
| 2. | Definitivarea programului pentru vizita de studii în Austria, cu cei 40 de reprezentanţi din centrele zonale şi instituţiile centrale implicate (MEdC, CNDIPT, MAPDR) | MEdC, CNDIPT, KulturKontakt Austria | 18 ian. 2007 |
| 3. | Pregătirea condiţiilor pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire, cu experţi din Austria, în lunile mai şi nioembrie 2007. | MEdC, CNDIPT, KulturKontakt Austria | 1 mar. 2007 |

2. Programul de cooperare româno -  francez pentru dezvoltarea de calificări  în  domeniul de activitate auto

Scopul

Implementarea proiectului va permite asigurarea pregătirii şi certificării la nivel naţional  a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în ceea ce priveşte oferta de calificări cuprinse în domeniul de activitate auto, vizând în principal dobândirea competenţelor specifice exploatării şi întreţinerii automobilelor.

Parteneri

Partenerii de colaborare CNDIPT :

- GROUPEMENT  NATIONAL POUR LA FORMATION AUTOMOBILE (G.N.F.A.) FRANŢA

- A.P.I.A.

Stadiul implementării proiectului

Până la această dată s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- G.N.F.A. a transmis către CNDIPT principalele competenţe care ar trebui dobândite:

  - Recepţia şi relaţiile cu clienţii

  - Vânzări de automobile

  - Tehnici de diagnosticare

  - Tinichigerie-vopsitorie

- CNDIPT a procedat la analiza  Standardelor de pregătire profesională specifice următoarelor calificări:  Tinichigiu vopsitor auto, Mecanic auto, Electrician electronist auto şi a ajuns la următoarele concluzii:

- Standardele de pregătire profesională specifice  calificărilor precizate, cuprind unităţi de competenţă care prevăd tehnici de control, verificare şi măsurare pentru stabilirea diagnosticului autovehiculului, modalităţi de localizare a defectelor şi tehnologii de remedierea a acestora,  inclusiv tehnologii de vopsire, după cum urmează:

- În  Standardul  de  pregătire  profesională corespunzător calificării Mecanic auto (nivel 2) este prevăzută unitatea de competenţă ,, Diagnosticarea funcţionării automobilului” ( care prin competenţele sale prevede tehnici de control, verificare şi măsurare pentru stabilirea diagnosticului autovehiculului)

- În Standardul de pregătire profesională corespunzător calificării Electrician electronist auto (nivel 2) este prevăzută unitatea de competenţă ,, Diagnosticarea instalaţiilor electrice şi echipamentelor electronice auto” ( care prin competenţele sale prevede tehnici de control, verificare şi măsurare pentru stabilirea diagnosticului autovehiculului)

- În Standardul de pregătire profesională corespunzător calificării Tinichigiu vopsitor auto (nivel 2) sunt prevăzute unităţile de competenţă: ,,Protecţia anticorosivă a suprafeţelor”,  ,,Repararea cadrului şi a caroseriei”   şi ,, Vopsirea automobilelor” care prin competenţele sale prevăd modalităţi de localizare a defectelor şi tehnologii de remedierea a acestora inclusiv tehnologii de vopsire

- Competenţele referitoare la Recepţia şi relaţiile cu clienţii şi Vânzări de automobile urmează a fi introduse în Standardele de pregătire profesională în momentul revizuirii acestora

- G.N.F.A. realizează cartografierea  nevoilor de formare profesională în România. Primele rezultate transmise includ următoarele localităţi:

  - Bucureşti

  - Braşov

  - Cluj

  - Constanţa

  - Craiova

  - Galaţi

  - Iaşi

  - Sibiu

  - Timişoara

Continuarea proiectului

    - G.N.F.A. transmite referenţialele pentru toate calificările vizate

    - CNDIPT va analiza referenţialele prin comparaţie cu Standardele de pregătire profesională specifice calificărilor existente, respectiv: Tinichigiu vopsitor auto, Mecanic auto, Electrician electronist auto  şi va propune, după caz, modificarea curriculumului

    - CNDIPT va proceda la revizuirea Standardelor de pregătire profesională specifice calificărilor existente, implicit la revizuirea curriculumului

    - G.N.F.A. va transmite harta nevoilor de competenţe necesare  acestui domeniu de activitate

    - CNDIPT va asigura organizarea activităţilor începând cu anul şcolar 2007/2008 printr-un program care urmăreşte implementarea graduală

    - Este necesară încheierea acordului de colaborare între MEdC şi partenerii relevanţi din România (APIA)

    - Includerea unităţilor de învăţământ selectate în Programul naţional SAM în vederea dotărilor necesare

    - Stabilirea în mod concret a responsabilităţilor celor implicaţi

3. Integrarea unor cursuri oferite de programul CISCO NetAcad în curriculumul obligatoriu pentru unele calificări din învăţământul profesional şi tehnic

INTRODUCERE

În anul 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi CISCO Systems au semnat un Memorandum de colaborare, privind introducerea unor cursuri în curriculumul obligatoriu specific din învăţământul profesional şi tehnic prin care:

- CISCO Systems va asigura suporturile de curs în limba engleză, accesul la sistemul de evaluare şi testare online precum şi pregătirea formatorilor de profesori-instructori.

- Ministerului Educaţiei şi Cercetării îi vor reveni ca responsabilităţi introducerea cursurilor CNAP în curriculumul obligatoriu pentru şcolile TVET, asigurarea recunoaşterii statutului formatorilor de profesori-instructori şi a formatorilor CNAP, pregătirea formatorilor şi a profesorilor-instructori, înregistrarea CNDIPT ca academie virtuală regională CISCO şi pregătirea suporturilor de curs în limba română.

OBIECTIVE

Implementarea proiectului va permite asigurarea pregătirii şi certificării la nivel naţional a tuturor absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în ceea ce priveşte oferta de cursuri CISCO Networking Academy pentru învăţământul obligatoriu, precum şi oportunitatea ca aceşti absolvenţi să se poată certifica la nivel internaţional, prin susţinerea examenelor CISCO Networking Academy Program (CNAP).

PARTENERI

Partenerii CNDIPT în implementarea proiectului sunt:

- M.Ed.C.

- Cisco Systems

- Unităţi şcolare – Centre de Formare Regională

  - Nord-Vest: Gr. Şc. de Informatică şi Electrotehnică, Bistriţa

  - Nord-Est: Gr. Şc. de Poşta şi Tc. "N. V. Karpen", Bacău

  - Vest: Colegiul Tehnic “Matei Corvin”, Hunedoara

  - Centru: Gr. Şc. “Banyai Janos”, Odorheiu Secuiesc

  - Sud-Vest: Gr. Şc. Ind. Electroputere, Craiova

  - Sud-Muntenia: Gr. Şc. Electrotehnic “Spiru Haret”, Târgovişte

  - Sud-Est: Gr. Şc. “Anghel Saligny”, Brăila

  - Bucureşti-Ilfov: Colegiul Tehnic de Poştă şi Tc. “Gh Airinei”, Bucureşti

BENEFICIARI

Beneficiarii proiectului sunt unităţile de învăţământ care şcolarizează calificările prevăzute în Anexa la MoU între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi CISCO Systems. Aceste calificări sunt: electronist reţele de telecomunicaţii, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician de telecomunicaţii, tehnician în automatizări, tehnician echipamente tehnică de calcul, tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii, administrator reţele locale şi de comunicaţii, analist programator.

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Până la această dată au fost parcurse următoarele etape ale proiectului:

- introducerea în curriculumul obligatoriu a cursurilor CNAP din anexa care face parte integrantă din Memorandum

- nominalizarea unui coordonator de proiect

- înregistrarea CNDIPT ca Academie Virtuală Regională CISCO

- pregătirea şi certificarea formatorilor de profesori-instructori pentru ITE 1

- înregistrarea Centrelor de Formare ca Academii Virtuale Locale CISCO

- stagiul de pregătire „Formarea profesorilor – instructori în vederea certificării ITE 1”, în urma căruia au fost certificate un număr de 182 profesori-instructori la nivel naţional

CONTINUAREA PROIECTULUI

În prezent se află în derulare etapa de înregistrare a Unităţilor Şcolare beneficiare ale proiectului ca Academii Virtuale Locale CISCO, etapă în urma căreia absolvenţii acestora se vor putea certifica la nivel internaţional prin susţinerea examenelor CISCO Networking Academy.

Pentru a atinge obiectivele proiectului şi a îndeplini sarcinile asumate prin semnarea Memorandumului, urmează a se desfăşura stagii de pregătire în vederea certificării formatorilor de profesori – instructori, precum şi a profesorilor-instructori pentru celelalte cursuri CNAP introduse în curriculumul obligatoriu: IT essentials II, Network Infrastructure Essentials, CCNA 1 şi 2, Fundamentals of JAVA programming language.

4. ECONET - „Dezvoltarea unei Reţele Regionale de Învăţământ Economic”

Proiectul ECONET „Dezvoltarea unei Reţele Regionale de Învăţământ Economic” este un proiect de cooperare dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Afacerilor Externe din Austria, desfăşurat în două faze în perioada 2001 – 2005.

ECONET faza I: Proiect regional pentru crearea unei reţele între şcoli economice din Albania, Bulgaria şi România, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, finanţat de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe din Austria (BMAA).

Activităţile desfăşurate au avut în vedere dezvoltarea de curriculum în domeniul economic şi turism pentru anii de studiu din ciclul superior al liceului care a fost aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România. Este în aplicare în toate unităţile de învăţământ de profil din ţară. De asemenea au fost realizate seminare de perfecţionare pentru cadre didactice, cadre de conducere din şcoli şi inspectori / inspectoare. În perioada 2001-2002 s-au elaborat manuale de Economia întreprinderii şi Marketing pentru profilul Servicii al liceului tehnologic şi materiale didactice pentru firmele de exerciţiu.

ECONET - faza a II-a: Proiect regional cu şcoli economice în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, finanţat de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe din Austria (BMAA)

Proiectul a avut în vedere stabilizarea si extinderea la nivel naţional si internaţional a reţelei firmelor de exerciţiu. În acest scop au fost organizate seminare de formare pentru profesorii din şcolile proiectului în domeniul organizării şi predării prin firma de exerciţiu care reprezintă simularea în procesul de predare/învăţare a activităţilor dintr-o firmă reală. În acest mod elevii îşi formează competenţe care să le permită o integrare mai uşoară pe piaţa muncii şi anume: comunicare, asumarea responsabilităţii, capacitatea de decizie, creativitate, etc.

Şcolile pilot:

Faza I

- Colegiul Economic ” F.S. Nitti “Timişoara

- Colegiul Economic “Theodor Costescu “Turnu Severin

- Colegiul Economic “Ion Ghica “ Brăila

Faza a II-a

- Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” - Piteşti

- Colegiul Economic „Iulian Pop” - Cluj – Napoca

- Colegiul Economic Transilvania - Târgu Mureş

- Grup Şcolar „Virgil Madgearu” – Iaşi

- Colegiul Economic – Arad

- Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” – Baia Mare

- Grup Şcolar Economic „George Bariţiu” Sibiu

Continuarea proiectului – diseminarea rezultatelor proiectului ECONET

Durata: până la sfârşitul anului 2007

Obiectivele principale ale următoarei faze : Asigurarea calităţii—standardului calităţii în cadrul firmei de exerciţiu şi continuarea pregătirii altor profesori coordonatori de firmă de exerciţiu prin intermediul multiplicatorilor;  cursuri tip „firmă de exerciţiu“ pentru adulţi—dezvoltarea ofertei prin intermediul şcolilor; sprijinirea reţelei internaţionale.

Activităţi planificate pentru anul 2007

Seminar cu tema “Utilizarea firmei de exerciţiu pentru formarea adulţilor” – martie/aprilie 2007

Seminar cu tema “Şcoala ca furnizor de formare pentru adulţi; Orientarea către client” – mai/iunie 2007

Seminar cu tema “Elaborare de materiale didactice pentru formarea adulţilor” – august 2007

5. TOURREG – „Promovarea formării profesionale în domeniul turismului în Europa de Sud-Est”

Proiectul TOURREG „Promovarea formării profesionale în domeniul turismului în Europa de Sud-Est” este o continuare a proiectului TOURNET şi se desfăşoară în perioada ianuarie 2005 – aprilie 2007.

Obiectivele prezentului proiect vizează:

- îmbunătăţirea aplicabilităţii practice a formării profesionale în domeniul turismului în România

- integrarea şcolilor în mediul turistic

Măsuri prioritare pentru atingerea acestor obiective sunt:

- Şcoală şi mediu extern – Management şcolar şi dezvoltarea şcolilor în cadrul mediului turistic local.

- Diseminare pentru asigurarea unei formări durabile şi cu orientare practică în domeniul turismului

- Utilizarea metodei proiect ca metodă de predare-învăţare

Şcoli implicate în proiect:

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

- Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti

- Colegiul Economic Mangalia

- Colegiul Economic „F. S. Nitti” Timişoara

Continuarea proiectului

Activităţi planificate pentru anul 2007

Seminar cu tema „Asigurarea calităţii - aprofundare” – februarie 2007

Conferinţă finală a proiectului – 30 aprilie 2007 Timişoara

6. METRO EDUCATION – proiect de cooperare între Ministerul Educaţiei din România şi Grupul METRO privind dezvoltarea calităţii pregătirii practice din domeniul comerţ

Proiectul este derulat în parteneriat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Grupul METRO.

Scopul proiectului constă în pregătirea tinerilor pentru a lucra în centre comerciale moderne şi în acordarea unei ample asistenţe şcolilor profesionale şi tehnice din România.

Proiectul se derulează în fază pilot pentru anul şcolar 2006/2007.

Obiectivele proiectului vizează îmbunătăţirea formării profesionale a elevilor:

- Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire practică a elevilor din domeniul comerţ

- Asigurarea unei dimensiuni internaţionale a pregătirii profesionale a elevilor

- Îmbunătăţirea calităţii conţinuturilor utilizate în pregătirea profesională a elevilor

- Asigurarea unor oportunităţi de angajare a elevilor absolvenţi ai programului METRO EDUCATION în cadrul magazinelor din Grupul METRO

Şcoli implicate în proiect:

- Colegiul Economic Viilor Bucureşti

- Colegiul Tehnic de Industrie alimentară „D. Moţoc” Bucureşti

- Grup Şcolar Agricol „V. Harnaj” Bucureşti

În prezent şcolile implicate organizează activitatea de pregătire practică a elevilor în magazinele din cadrul grupului METRO.

Pe parcursul proiectului vor fi elaborate materiale de învăţare pentru elevi ce vor fi utilizate pentru pregătirea practică realizată în şcoală şi în magazine.

În funcţie de rezultatele fazei pilot, proiectul va fi extins la nivel naţional implicând astfel creşterea numărului de unităţi de învăţământ care vor fi angajate în proiect.

Continuarea proiectului

Activităţi planificate pentru anul 2007

2 Seminarii de lucru pentru elaborarea materialelor de învăţare – februarie şi mai 2007

7. COMINTER – Elaborarea unei calificări europene comune în comerţ internaţional

„COMINTER” este un proiect pilot Leonardo da Vinci în cadrul Programului de acţiune comunitară în domeniul formării profesionale şi are ca prioritate asigurarea transparenţei calificărilor profesionale la nivel european.

Promotor: Ministerul Educaţiei din Franţa

Durata proiectului: 2 ani (octombrie 2005 – octombrie 2007)

Obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate:

  - Elaborarea în comun a calificării  „Tehnician în comerţ internaţional” - nivel de pregătire corespunzător învăţământului postliceal în România

    - Elaborarea standardului de pregătire

    - Definirea obiectivelor comune de certificare

  - Implementarea programului de pregătire profesională în contextele naţionale ale ţărilor implicate în proiect

    - Identificarea caracteristicilor sistemelor naţionale de formare profesională

    - Crearea unui ghid metodologic pentru implementarea calificării

  - Promovarea mobilităţii prin aplicarea principiilor ECVET

    - Definirea ghidului de certificare a competenţelor

    - Definirea modulelor de pregătire profesională (curriculumul)

  - Crearea unei reţele între centre de formare şi companii din ţările partenere

  - Asigurarea transferabilităţii şi sustenabilităţii proiectului

    - Elaborarea unei metodologii de actualizare a calificării în colaborare cu partenerii sociali

Ţări implicate în proiect:

- Franţa:

  - CR2i – structură a Ministerului Educaţiei din Franţa pentru promovarea şi derularea de programe europene şi internaţionale în cadrul reţelei GRETA (formarea adulţilor)

  - Institutul Naţional pentru Învăţământ tehnic şi formare profesională

  - AGEFA-PME, agenţie naţională pentru gestionarea fondurilor destinate uceniciei şi dezvoltării programelor de formare profesională (structură constituită de Confederaţia Generală a IMM)

  - CGI – organizaţie profesională reprezentativă pentru domeniul comerţului exterior

- Olanda:

  - Kenniscentrum Handel – centru de asistenţă tehnică şi expertiză în domeniul formării profesionale pentru sectorul comercial

  - IBS Alliance – asociaţie a centrelor regionale de educaţie în domeniul comerţului internaţional

  - NVG – federaţia olandeză pentru comerţ exterior

- Grecia:

  - OEEK – organizaţie pentru educaţie şi formare profesională, structură supervizată de Ministerul Educaţiei Naţionale

- Italia:

  - EBINTER – organism paritar al organizaţiilor sindicale naţionale pentru domeniul comerţ

  - Centri Servizi Amministrativi – structură publică a Ministerului Învăţământului, coordonează şi asigură consultanţă şcolilor din provincia Veneţia

- Portugalia:

  - CECOA – organism creat printr-un protocol încheiat între Agenţia de ocupare şi formare profesională şi Confederaţia comerţului şi serviciilor din Portugalia, partener social cu rol politic

- Slovenia:

  - Centrul pentru Învăţământ Tehnic şi Formare Profesională – instituţie publică centrală responsabilă pentru învăţământul şi formarea profesională

- România:

  - Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic

Activităţi desfăşurate de CNDIPT în cadrul acestui proiect:

- Sesiune de informare a partenerilor sociali asupra proiectului - realizat

- Întreprinderea demersurilor pentru validarea calificării de către comitetul sectorial/comisia de validare – realizat (SPP este validat iar calificarea este introdusă în Nomenclatorul calificărilor)

- Elaborarea modulelor de curriculum pe baza standardului de pregătire comun – 2006

- Selectarea unei unităţi de învăţământ pentru pilotarea implementării calificării – 2006 (Şcoala Comercială Superioară „N. Kretzulescu” Bucureşti )

- Sesiuni de formare pentru profesorii care vor fi implicaţi în furnizarea calificării – 2006

- Pilotarea programului de formare – 2006/2007

- Elaborarea materialelor informative privind rezultatele proiectului (diseminare) – 2007 şi după încheierea proiectului

- Derularea de acţiuni de implicare a partenerilor sociali în activităţile proiectului:

    - Consultarea partenerilor sociali privind elaborarea calificării, instrumentele de asigurare a calităţii, metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor

    - Implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare a standardului de pregătire şi a modulelor de curriculum